## Лист2
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 19.04.2019 по 18.05.2019
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
19.04.19 | ЦО | НАХИМОВА УЛ. Д.11 | 3 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАХИМОВА УЛ. 11; | АВА | 20.04.19 | 19.04.19
11:40 |  | ТЕПЛОТРАССА 300 ПРЯМОЙ | 2/1 | ЖКС1 Уч3 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЕЙ УЛ. 19 к.1, |  | 0:40 | 22:03
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 11 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 19 к.2
24.04.19 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9 | ТЕХ | 24.04.19 | 24.04.19
12:20 |  | 150 ПРЯМАЯ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 22:20 | 19:40
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
25.04.19 | ЦО | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.93 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 90,92,94,96 | ТЕХ | 26.04.19 | 26.04.19
21:20 |  | ТЕПЛОТРАССА 500 ПРЯМОЙ | 3/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 17:20 | 9:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 12 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
Новое ув.№191;ТК-2,р/с Казарова
26.04.19 | ЦО | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.2/93 | 71 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 6/8; | ТЕХ | 27.04.19 | 26.04.19
9:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 500 ПРЯМОЙ | 68/3 | ЖКС1 Уч1 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101,87,89,90,91, |  | 5:30 | 23:40
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 14 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 92,94,96,99;
|  | р/с Казарова |  |  |  | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 10,12,2/93,4,5,8,9;
ГАВАНСКАЯ УЛ. 10,11,12,14,15,16,17,
19/100,2/97,27,4,7,9;
КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 6/4;
КАРТАШИХИНА УЛ. 10/97,12,2/13,4,6,
7;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15,15 к.2,17,
3/21,5,7,9;
ОПОЧИНИНА УЛ. 11,13,15/18,17,21,27,
29,3,5,6,7,9;
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 10,12,14,2/20,
9;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,98,99/18;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 2А,3Б,4,5/6;
ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2
26.04.19 | ГВС | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. Д.2/93 | 46 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 101,90,91,92,94, | ТЕХ | 27.04.19 | 26.04.19
9:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 500 ПРЯМОЙ | 44/2 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 96,99; |  | 5:30 | 23:40
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 14 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12,2/93,4;
|  | р/с Казарова |  |  |  | ГАВАНСКАЯ УЛ. 12,14,15,16,19/100,
2/97,27,4;
КАНАРЕЕЧНАЯ УЛ. 6/4;
КАРТАШИХИНА УЛ. 12,2/13,4,6;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15 к.2,17,3/21,
9;
ОПОЧИНИНА УЛ. 13,15/18,17,21,27,29,
3,5,7,9;
СРЕДНЕГАВАНСКИЙ ПР. 10,12;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,99/18;
ШЕВЧЕНКО УЛ. 3Б,5/6;
ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2
26.04.19 | ЦО | БЕРИНГА УЛ. Д.32 КОРП.3 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 32 к.3 | ТЕХ | 27.04.19 | 27.04.19
11:20 |  | ТЕПЛОТРАССА 133 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:00 | 17:45
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 30 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
продление Ув.№195;ввод от ТК-54 лево, р/т На
личная
27.04.19 | ЦО | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.12 КОРП.2 | 33 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12,9; | ТЕХ | 27.04.19 | 27.04.19
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 ПРЯМОЙ | 32/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 10,12,14,15,16,17, |  | 23:30 | 22:07
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 11 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 19/100,27;
КАРТАШИХИНА УЛ. 10/97,12,2/13,4,6,
7;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15,15 к.2,17,
3/21,5,7;
ОПОЧИНИНА УЛ. 17,21,27,29,6;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,98,99/18;
ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2
27.04.19 | ГВС | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.12 КОРП.2 | 24 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ВЕСЕЛЬНАЯ УЛ. 12; | ТЕХ | 27.04.19 | 27.04.19
11:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 ПРЯМОЙ | 23/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАВАНСКАЯ УЛ. 12,14,15,16,19/100, |  | 23:30 | 20:40
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 27;
КАРТАШИХИНА УЛ. 12,2/13,4,6;
НАЛИЧНАЯ УЛ. 11,13,15 к.2,17,3/21,
9;
ОПОЧИНИНА УЛ. 17,21,27,29;
СРЕДНИЙ ПР. В.О. 106,99/18;
ШКИПЕРСКИЙ ПРОТОК 2
27.04.19 | ЦО | ГАВАНСКАЯ УЛ. Д.12 КОРП.2 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 9 | ТЕХ | 27.04.19 | 27.04.19
22:07 |  | ТЕПЛОТРАССА 200 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:30 | 22:07
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 0 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
27.04.19 | ЦО | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.58/17 | 4 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 20-Я В.О. 15; | ТЕХ | 28.04.19 | 28.04.19
22:30 |  | ТЕПЛОТРАССА ПРЯМОЙ 80 | 4/0 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 62; |  | 10:00 | 7:45
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 20-Я В.О. 13,9
Подключено со слов деж. дисп. Постнова в 06
-25 28.04.19 (офиц. уведомления не было)
27.04.19 | ГВС | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.58/17 | 4 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 20-Я В.О. 15; | ТЕХ | 28.04.19 | 28.04.19
22:30 |  | ТЕПЛОТРАССА ПРЯМОЙ 80 | 4/0 | ЖКС1 Уч2 | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 62; |  | 6:30 | 6:25
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 8 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 20-Я В.О. 13,9
Подключено со слов деж. дисп. Постнова в 06
-25 28.04.19 (офиц. уведомления не было)
28.04.19 | ЦО | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.17 | 4 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 4,6; | ТЕХ | 28.04.19 | 28.04.19
5:00 |  | ТЕПЛОТРАССА ПРЯМОЙ Ду-150 | 2/2 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 17,23 к.1 |  | 22:00 | 19:40
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 14 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
28.04.19 | ГВС | ШЕВЧЕНКО УЛ. Д.17 | 4 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 4,6; | ТЕХ | 28.04.19 | 28.04.19
5:00 |  | ТЕПЛОТРАССА ПРЯМОЙ Ду-150 | 2/2 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ШЕВЧЕНКО УЛ. 17,23 к.1 |  | 22:00 | 18:35
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 13 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
02.05.19 | ЦО | ЛИНИЯ 15-Я В.О. Д.14 | 1 | ЖКС1 ВО | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ЛИНИЯ 17-Я В.О. 70/12 | ТЕХ | 02.05.19 | 03.05.19
1:30 |  | ТЕПЛОТРАССА 500 ПРЯМОЙ | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 21:30 | 1:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 24 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
08.05.19 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 | ЖКС1 Уч3 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9(пар.13) | ТЕХ | 09.05.19 | 09.05.19
22:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 108 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 6:00 | 3:30
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 5 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
ввод от ТК-4р/с Ланина
14.05.19 | ГВС | НАЛИЧНАЯ УЛ. Д.3/21 | 1 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | НАЛИЧНАЯ УЛ. 3/21 | ТЕХ | 14.05.19 | 14.05.19
10:30 |  | 70 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 18:30 | 16:15
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 6 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ

## Лист1
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 79 | 5 | 124 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 16
| 0 | 0 | 74 | 5 | 114 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 15
Всего | 0 | 0 | 79 | 5 | 124 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 16
| 0 | 0 | 74 | 5 | 114 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 15