## косм.рем.л.кл.
| "Согласовано" | [11 empty] | "Утверждаю"
| Директор ГКУ "ЖА ВО района" | [11 empty] | Генеральный директор
| _______________С.А.Алексеев | [11 empty] | ООО "ЖКС №1 Василеостровского района"
_____________________Ю.Д. Кирюшов
Адресная пограмма текущего ремонта лестничных клеток по ООО "ЖКС №1 Василеостровского района" на 2015 год
Код | Наименование работ | ед.изм. | Всего | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств | [12 empty] | Текущий ремонт, выполняемый за счет собственных средств или иного имущества победителей открытых конкурсов на организацию управления и обеспечения технической эксплуатации общего имущества многоквартирных домов |  |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств М.О. |  | Текущий ремонт, выполняемый за счет внебюджетных источников
|  |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ОАО "Жилкомсервис") |  |  | Платы населения (работы, выполняемые управляющими компаниями) |  |  | Платы населения (работы, выполняемые ТСЖ, ЖСК) |  |  | ведомственной структуры расходов бюджета Жилищного комитета по кодам фонда 00 |  | ведомственной структуры расходов бюджета Администрации района
|  |  |  | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | подр.сп | Всего | подр.сп. | Всего | хоз.сп. | подр.сп | Всего | под.сп. | Всего | под.сп.
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
5 | Косметический ремонт лестничных клеток (А.П.) | т.кв.м |  |  |  |  | 91.972 | 13.88 | 78.092
|  | л/кл |  |  |  |  | 170 | 48 | 122
|  | т.руб. |  |  |  |  | 26333.786 | 3956.223 | 22377.563
5.1 | 12 - я линия, д. 19 л.к.№4,5 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.738 |  | 0.738
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 249.277 |  | 249.277
5.2 | 23 - я линия, д. 28 №1 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.408 |  | 0.408
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 132.421 |  | 132.421
5.3 | Беринга ул., д. 8 № 1,3 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.562 | 0.562
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 160.793 | 160.793
5.4 | Беринга ул., д. 16 №3,5 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.576 | 0.576
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 158.957 | 158.957
5.5 | Беринга ул., д. 20 № 4 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.469 |  | 0.469
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 135.653 |  | 135.653
5.6 | Беринга ул., д. 22 к.1 №4 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.282 | 0.282
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 79.835 | 79.835
5.7 | Беринга ул., д. 24 к.1 №3,4 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.556 | 0.556
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 164.834 | 164.834
5.8 | Беринга ул., д. 24 к.2 № 2,3 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.544 | 0.544
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 168.58 | 168.58
5.9 | Беринга ул., д. 24 к.3 №2,3 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.56 | 0.56
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 200.455 | 200.455
5.10 | Беринга ул., д. 28 к.1 №2 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.278 | 0.278
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 76.395 | 76.395
5.11 | Большой пр., д. 89 №1,2 | т.кв.м |  |  |  |  | 1.315 |  | 1.315
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 432.874 |  | 432.874
5.12 | Большой пр., д. 90 №2 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.399 |  | 0.399
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 159.062 |  | 159.062
5.13 | Большой пр., д. 99 № 1 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.466 |  | 0.466
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 180.626 |  | 180.626
5.14 | Весельная ул., д. 4 №1,6 | т.кв.м |  |  |  |  | 1.342 |  | 1.342
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 421.051 |  | 421.051
5.15 | Весельная ул., д. 5 №1 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.301 |  | 0.301
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 108.417 |  | 108.417
5.16 | Весельная ул., д.7/10 №2 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.375 |  | 0.375
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 157.552 |  | 157.552
5.17 | Весельная ул., д. 8 №1 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.85 |  | 0.85
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 248.415 |  | 248.415
5.18 | Гаванская ул., д. 4 №2 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.724 |  | 0.724
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 279.573 |  | 279.573
5.19 | Гаванская ул., д. 6 №1 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.46 |  | 0.46
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 136.815 |  | 136.815
5.19 | Гаванская ул., д. 9 №1 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.349 |  | 0.349
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 112.939 |  | 112.939
5.20 | Гаванская ул., д. 11 №3 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.381 |  | 0.381
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 111.35 |  | 111.35
| Гаванская ул., д. 16 №1 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.346 |  | 0.346
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 92.9 |  | 116.351
5.20 | Гаванская ул., д. 17 №3 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.334 |  | 0.334
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 102.459 |  | 102.459
5.21 | Гаванская ул., д. 19/100 №4,5 | т.кв.м |  |  |  |  | 1.328 |  | 1.328
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 363.715 |  | 363.715
5.22 | Гаванская ул., д. 24 №1,3 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.802 |  | 0.802
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 267.411 |  | 267.411
| Гаванская ул., д. 33 №3 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.737 |  | 0.737
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 167.969 |  | 210.178
5.23 | Гаванская ул., д. 34 №5,8,10 | т.кв.м |  |  |  |  | 2.633 |  | 2.633
|  | л/кл |  |  |  |  | 3 |  | 3
|  | т.руб. |  |  |  |  | 589.145 |  | 589.145
5.24 | Гаванская ул., д. 41 №3,5 | т.кв.м |  |  |  |  | 1.119 |  | 1.119
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 322.316 |  | 322.316
5.25 | Гаванская ул., д. 42 № 1,3 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.753 |  | 0.753
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 243.037 |  | 243.037
5.26 | Гаванская ул., д. 43№ 1,2 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.774 |  | 0.774
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 263.481 |  | 263.481
5.27 | Гаванская ул., д. 44 № 4,5 | т.кв.м |  |  |  |  | 1.078 |  | 1.078
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 322.504 |  | 322.504
5.28 | Гаванская ул., д. 46 №4,5 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.542 | 0.542
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 153.884 | 153.884
5.29 | Гаванская ул., д. 47 В №1,2 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.724 |  | 0.724
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 248.741 |  | 248.741
5.30 | Гаванская ул., д. 48 №2,3 | т.кв.м |  |  |  |  | 1.19 |  | 1.19
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 326.653 |  | 326.653
5.31 | Гаванская ул., д. 49 к.2 №1,2 | т.кв.м |  |  |  |  | 1.3 |  | 1.3
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 393.583 |  | 393.583
5.32 | Детская ул., д. 11 №1 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.355 |  | 0.355
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 114.649 |  | 114.649
5.33 | Детская ул., д. 17 №1,2 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.813 |  | 0.813
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 258.626 |  | 258.626
5.34 | Детская ул., д. 34/90 №1 | т.кв.м |  |  |  |  | 1.237 |  | 1.237
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 319.995 |  | 319.995
5.35 | Железноводская ул., д. 26-28 №1,2 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.68 |  | 0.68
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 274.094 |  | 274.094
5.36 | Канареечная ул., д. 6/4 №1 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.787 |  | 0.787
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 225.063 |  | 225.063
5.37 | Канареечная ул., д. 10 №1,2 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.61 | 0.61
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 164.599 | 164.599
5.38 | Карташихина ул., д. 2/13 №3,4 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.793 |  | 0.793
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 247.085 |  | 247.085
5.39 | Карташихина ул., д.7 №2 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.325 |  | 0.325
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 92.567 |  | 92.567
5.40 | Карташихина ул., д. 10/97 № 1,3 | т.кв.м |  |  |  |  | 1.222 |  | 1.222
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 411.641 |  | 411.641
5.41 | Карташихина ул., д. 12 №2 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.411 |  | 0.411
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 108.31 |  | 108.31
5.42 | Карташихина ул., д. 17 №1 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.352 |  | 0.352
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 106.241 |  | 106.241
5.43 | Карташихина ул., д. 21 №2,4 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.667 |  | 0.667
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 233.399 |  | 233.399
5.44 | Кима пр., д. 11 №2 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.398 |  | 0.398
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 115.24 |  | 115.24
5.45 | Кима пр., д. 13 №5 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.398 |  | 0.398
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 111.819 |  | 111.819
5.46 | Кораблестроителей ул., д. 16 №11,12 | т.кв.м |  |  |  |  | 2.507 |  | 2.507
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 599.622 |  | 599.622
5.47 | Кораблестроителей ул., д. 19 к.1лит.В №19,22,25 | т.кв.м |  |  |  |  | 2.682 |  | 2.682
|  | л/кл |  |  |  |  | 3 |  | 3
|  | т.руб. |  |  |  |  | 852.993 |  | 852.993
5.48 | Кораблестроителей ул., д. 22 №5,8,12 | т.кв.м |  |  |  |  | 3.023 |  | 3.023
|  | л/кл |  |  |  |  | 3 |  | 3
|  | т.руб. |  |  |  |  | 810.812 |  | 810.812
5.49 | Малый пр., д. 65 к.1 №1,4 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.569 |  | 0.569
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 236.704 |  | 236.704
5.50 | Малый пр., д. 70 №4,5 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.939 |  | 0.939
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 263.649 |  | 263.649
5.51 | Малый пр., д. 75 №4 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.277 | 0.277
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 74.708 | 74.708
5.52 | Мичманская ул., д. 2 № 1(хол.), 1 (кв.хол.) | т.кв.м |  |  |  |  | 2.487 |  | 2.487
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 754.307 |  | 754.307
5.53 | Мичманская ул., д. 4 №1(хол.), 1 (кв.хол.) | т.кв.м |  |  |  |  | 3.918 |  | 3.918
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 705.81 |  | 705.81
5.54 | Морская наб., д. 15 А №5,8,15,18 | т.кв.м |  |  |  |  | 4.363 |  | 4.363
|  | л/кл |  |  |  |  | 4 |  | 4
|  | т.руб. |  |  |  |  | 1275.744 |  | 1275.744
5.55 | Морская наб., д. 15Г № 29(кв.холлы), 29(хол.) | т.кв.м |  |  |  |  | 3.665 |  | 3.665
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 697.252 |  | 697.252
5.56 | Наличная ул., д. 12 №2 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.336 |  | 0.336
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 110.834 |  | 110.834
5.57 | Наличная ул., д. 19 № 2 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.426 |  | 0.426
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 107.498 |  | 107.498
5.58 | Наличная ул., д. 19 к. 2 № 6,7 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.814 |  | 0.814
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 253.15 |  | 253.15
5.59 | Наличная ул., д. 21 №3,4 | т.кв.м |  |  |  |  | 1.868 |  | 1.868
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 423.584 |  | 423.584
5.60 | Наличная ул., д. 22 №1,3 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.628 |  | 0.628
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 265.527 |  | 265.527
5.61 | Наличная ул., д. 23 №3,4 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.737 |  | 0.737
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 257.814 |  | 257.814
5.62 | Наличная ул., д. 25/84 №1,5 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.746 |  | 0.746
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 221.478 |  | 221.478
5.63 | Наличная ул., д. 29 № 1,4,5 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.868 | 0.868
|  | л/кл |  |  |  |  | 3 | 3
|  | т.руб. |  |  |  |  | 230.498 | 230.498
5.64 | Наличная ул., д. 31 №2,3,4 | т.кв.м |  |  |  |  | 1.471 |  | 1.471
|  | л/кл |  |  |  |  | 3 |  | 3
|  | т.руб. |  |  |  |  | 439.264 |  | 439.264
5.65 | Наличная ул., д. 33 №3 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.287 |  | 0.287
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 89.675 |  | 89.675
5.66 | Наличная ул., д. 35 к.1 №3,4 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.555 |  | 0.555
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 172.101 |  | 172.101
5.67 | Наличная ул., д. 35 к.2 №1,2 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.572 | 0.572
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 168.909 | 168.909
5.68 | Наличная ул., д. 35 к.3 №1,3 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.578 | 0.578
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 164.177 | 164.177
5.69 | Наличная ул., д. 37 к.2 №3,4 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.558 | 0.558
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 150.233 | 150.233
5.70 | Нахимова ул., д. 2/30 №1,3,6 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.864 |  | 0.864
|  | л/кл |  |  |  |  | 3 |  | 3
|  | т.руб. |  |  |  |  | 286.292 |  | 286.292
5.71 | Нахимова ул., д. 3 к. 2 №1 | т.кв.м |  |  |  |  | 2.718 |  | 2.718
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 781.095 |  | 781.095
5.72 | Нахимова ул., д. 5 к.4 №1 | т.кв.м |  |  |  |  | 2.29 |  | 2.29
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 460.997 |  | 460.997
5.75 | Нахимова ул., д. 8 кор.3 №3,5 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.608 | 0.608
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 159.029 | 159.029
5.73 | Нахимова ул., д. 14/41 А №2 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.608 |  | 0.608
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 159.029 |  | 159.029
5.75 | Нахимова ул., д. 14/41Б № 5,6,7 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.858 | 0.858
|  | л/кл |  |  |  |  | 3 | 3
|  | т.руб. |  |  |  |  | 222.573 | 222.573
5.76 | Опочинина ул., д. 5 №1 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.561 |  | 0.561
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 188.43 |  | 188.43
5.77 | Опочинина ул., д. 13 №3 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.285 |  | 0.285
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 140.821 |  | 140.821
5.78 | Опочинина ул., д. 15/18 №1 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.535 |  | 0.535
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 179.702 |  | 179.702
5.79 | Опочинина ул., д. 21 №1,4 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.663 | 0.663
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 194.301 | 194.301
5.80 | Опочинина ул., д. 29 №2 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.745 |  | 0.745
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 185.247 |  | 185.247
5.81 | Среднегаванский пр., д. 2/20 №1 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.29 | 0.29
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 98.772 | 98.772
5.82 | Среднегаванский пр., д. 3 №1,2 | т.кв.м |  |  |  |  | 1.198 |  | 1.198
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 376.706 |  | 376.706
5.83 | Среднегаванский пр., д. 9 №2,3 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.568 | 0.568
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 213.357 | 213.357
5.84 | Средний пр., д. 70 №2 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.331 |  | 0.331
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 115.811 |  | 115.811
5.85 | Средний пр., д. 92 №2,3,5 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.906 | 0.906
|  | л/кл |  |  |  |  | 3 | 3
|  | т.руб. |  |  |  |  | 249.691 | 249.691
5.86 | Средний пр., д. 98 №2,3 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.578 | 0.578
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 142.52 | 142.52
5.87 | Средний пр., д. 99/18 №3,4 | т.кв.м |  |  |  |  | 1.655 |  | 1.655
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 488.042 |  | 488.042
5.88 | Шевченко ул., д. 9 №4 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.325 |  | 0.325
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 113.883 |  | 113.883
5.88 | Шевченко ул., д. 11 №2 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.371 |  | 0.371
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 108.01 |  | 108.01
5.89 | Шевченко ул., д. 16 №2 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.516 |  | 0.516
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 162.677 |  | 162.677
5.90 | Шевченко ул., д. 17 №2 | т.кв.м |  |  |  |  | 1.523 |  | 1.523
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 388.811 |  | 388.811
5.91 | Шевченко ул., д. 18 №3 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.318 |  | 0.318
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 100.377 |  | 100.377
5.92 | Шевченко ул., д. 22 к.1 №1,3 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.621 | 0.621
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 165.768 | 165.768
5.93 | Шевченко ул., д. 22 к.2 №2,3 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.568 | 0.568
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 148.823 | 148.823
5.94 | Шевченко ул., д. 24 к. 2 №1,5 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.574 | 0.574
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 155.003 | 155.003
5.95 | Шевченко ул., д. 28 №4,5 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.63 |  | 0.63
|  | л/кл |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | т.руб. |  |  |  |  | 184.165 |  | 184.165
5.96 | Шевченко ул., д. 29 №4 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.283 | 0.283
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 89.529 | 89.529
5.97 | Шкиперский проток д. 2 №3 | т.кв.м |  |  |  |  | 0.465 |  | 0.465
|  | л/кл |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | т.руб. |  |  |  |  | 165.322 |  | 165.322
| Главный инженер | [7 empty] | Ю.В.Сыч
| Начальник ПТО | [7 empty] | А.В.Тихонова

## по месяцам
Адресная программа косметического ремонта лестничных клеток на 2015год
№ п.п. | Адрес, № л.кл. | Объёмы работ |  | Стоимость работ | Сроки | Примечание
|  | шт. | тыс.кв.м.
январь
1 | Беринга ул., д. 8 № 1,3 | 2 | 0.562 | 160.793 | январь
2 | Беринга ул., д. 16 №3,5 | 2 | 0.576 | 158.957 | январь
3 | Карташихина ул., д. 2/13 №3,4 | 2 | 0.793 | 247.085 | январь
|  | 6 | 1.138 | 319.75 |  | хоз/сп
4 | Весельная ул., д. 4 №1,6 | 2 | 1.342 | 421.051 | январь
5 | Весельная ул., д. 5 №1 | 1 | 0.301 | 108.417 | январь
|  | 3 | 1.643 | 529.468 |  | подр/сп
6 | Гаванская ул., д. 17 №3 | 1 | 0.334 | 102.459 | январь
7 | Детская ул., д. 34/90 №1 | 1 | 1.237 | 319.995 | январь
8 | Карташихина ул., д.7 №2 | 1 | 0.325 | 92.567 | январь
|  | 3 | 1.896 | 515.021 |  | подр/сп
|  | 12 | 5.47 | 1611.324
февраль
9 | Беринга ул., д. 22 к.1 №4 | 1 | 0.282 | 79.835 | февраль
10 | Беринга ул., д. 24 к.1 №3,4 | 2 | 0.556 | 164.834 | февраль
11 | Беринга ул., д. 28 к.1 №2 | 1 | 0.278 | 76.395 | февраль
|  | 4 | 1.116 | 321.064 |  | хоз/сп
12 | Кима пр., д. 11 №2 | 1 | 0.398 | 115.24 | февраль
13 | Наличная ул., д. 12 №2 | 1 | 0.336 | 110.834 | февраль
14 | Наличная ул., д. 19 № 2 | 1 | 0.426 | 107.498 | февраль
15 | Наличная ул., д. 35 к.1 №3,4 | 2 | 0.555 | 172.101 | февраль
|  | 5 | 1.715 | 505.673 |  | подр/сп
16 | Гаванская ул., д. 42 № 1,3 | 2 | 0.753 | 243.037 | февраль
17 | Карташихина ул., д. 12 №2 | 1 | 0.411 | 108.31 | февраль
18 | Наличная ул., д. 25/84 №1,5 | 2 | 0.746 | 221.478 | февраль
|  | 5 | 1.91 | 572.825 |  | подр/сп
|  | 14 | 4.741 | 1399.562
март
19 | Беринга ул., д. 24 к.2 № 2,3 | 2 | 0.544 | 168.58 | март
20 | Беринга ул., д. 24 к.3 №2,3 | 2 | 0.56 | 200.455 | март
|  | 4 | 1.104 | 369.035 |  | хоз/сп
21 | Беринга ул., д. 20 № 4 | 1 | 0.469 | 135.653 | март
22 | Гаванская ул., д. 34 №10 | 1 | 0.387 | 113.885 | март
23 | Кима пр., д. 13 №5 | 1 | 0.398 | 111.819 | март
24 | Шевченко ул., д. 28 №4,5 | 2 | 0.63 | 184.165 | март
|  | 5 | 1.884 | 545.522 |  | подр/сп
25 | Карташихина ул., д. 17 №1 | 1 | 0.352 | 106.241 | март
26 | Карташихина ул., д. 21 №2,4 | 2 | 0.667 | 233.399 | март
27 | Нахимова ул., д. 2/30 №1,3,6 | 3 | 0.864 | 286.292 | март
|  | 6 | 1.883 | 625.932 |  | подр/сп
|  | 15 | 4.871 | 1540.489
апрель
28 | Гаванская ул., д. 46 №4,5 | 2 | 0.542 | 153.884 | апрель
29 | Наличная ул., д. 35 к.2 №1,2 | 2 | 0.572 | 168.909 | апрель
|  | 4 | 1.114 | 322.793 |  | хоз/сп
30 | 12 - я линия, д. 19 л.к.№4,5 | 2 | 0.738 | 249.277 | апрель
31 | Большой пр., д. 90 №2 | 1 | 0.399 | 159.062 | апрель
32 | Наличная ул., д. 21 №4 | 1 | 0.382 | 122.579 | апрель
33 | Опочинина ул., д. 13 №3 | 1 | 0.285 | 140.821 | апрель
|  | 5 | 1.804 | 671.739 |  | подр/сп
34 | Гаванская ул., д. 9 №1 | 1 | 0.349 | 112.939 | апрель
35 | Малый пр., д. 65 к.1 №1,4 | 2 | 0.569 | 236.704 | апрель
36 | Наличная ул., д. 33 №3 | 1 | 0.287 | 89.675 | апрель
37 | Наличная ул., д. 22 №1,3 | 2 | 0.628 | 265.527 | апрель
|  | 6 | 1.833 | 704.845 |  | подр/сп
|  | 15 | 4.751 | 1699.377
май
38 | Канареечная ул., д. 10 №1,2 | 2 | 0.61 | 164.599 | май
39 | Среднегаванский пр., д. 9 №2,3 | 2 | 0.568 | 213.357 | май
|  | 4 | 1.178 | 377.956 |  | хоз/сп
40 | Детская ул., д. 11 №1 | 1 | 0.355 | 114.649 | май
41 | Наличная ул., д. 23 №3,4 | 2 | 0.737 | 257.814 | май
42 | Наличная ул., д. 19 к. 2 № 6,7 | 2 | 0.814 | 253.15 | май
|  | 5 | 1.906 | 625.613 |  | подр/сп
43 | Шевченко ул., д. 9 №4 | 1 | 0.325 | 113.883 | май
44 | Шевченко ул., д. 11 №2 | 1 | 0.371 | 108.01 | май
45 | Шевченко ул., д. 18 №3 | 1 | 0.318 | 100.377 | май
46 | Железноводская ул., д. 26-28 №1,2 | 2 | 0.68 | 274.094 | май
|  | 5 | 1.694 | 596.364 |  | подр/сп
|  | 14 | 4.778 | 1599.933
июнь
47 | Малый пр., д. 75 №4 | 1 | 0.277 | 74.708 | июнь
48 | Наличная ул., д. 29 № 1,4,5 | 3 | 0.868 | 230.498 | июнь
|  | 4 | 1.145 | 305.206 |  | хоз/сп
49 | Гаванская ул., д. 24 №1,3 | 2 | 0.802 | 267.411 | июнь
50 | Гаванская ул., д. 44 № 4,5 | 2 | 1.078 | 322.504 | июнь
|  | 4 | 1.88 | 589.915 |  | подр/сп
51 | 23 - я линия, д. 28 №1 | 1 | 0.408 | 132.421 | июнь
52 | Гаванская ул., д. 11 №3 | 1 | 0.381 | 111.35 | июнь
53 | Гаванская ул., д. 16 №1 | 1 | 0.346 | 116.351 | июнь
54 | Малый пр., д. 70 №4,5 | 2 | 0.939 | 263.649 | июнь
55 | Средний пр., д. 70 №2 | 1 | 0.331 | 115.811 | июнь
|  | 6 | 2.405 | 739.582 |  | подр/сп
|  | 14 | 5.43 | 1634.703
июль
56 | Наличная ул., д. 35 к.3 №1,3 | 2 | 0.578 | 164.177 | июль
57 | Наличная ул., д. 37 к.2 №3,4 | 2 | 0.558 | 150.233 | июль
|  | 4 | 1.136 | 314.41 |  | хоз/сп
58 | Гаванская ул., д. 49 к.2 №1,2 | 2 | 1.3 | 393.583 | июль
59 | Наличная ул., д. 21 №3 | 1 | 1.486 | 301.005 | июль
60 | Большой пр., д. 89 №1,2 | 2 | 1.315 | 432.874 | июль
61 | Весельная ул., д. 8 №1 | 1 | 0.85 | 248.415 | июль
|  | 6 | 4.951 | 1375.877 |  | подр/сп
61 | Морская наб., д. 15Г № 29(с лифт.) | 1 | 2.665 | 505.379 | июль
62 | Мичманская ул., д. 2 № 1(с лифт.) | 1 | 1.771 | 553.728 | июль
63 | Нахимова ул., д. 5 к.4 №1 | 1 | 2.29 | 460.997 | июль
64 | Средний пр., д. 99/18 №3,4 | 2 | 1.655 | 488.042 | июль
|  | 5 | 8.381 | 2008.146 |  | подр/сп
|  | 15 | 14.468 | 3698.433
август
65 | Нахимова ул., д. 14/41Б № 5,6,7 | 3 | 0.858 | 222.573 | август
66 | Шевченко ул., д. 29 №4 | 1 | 0.283 | 89.529 | август
|  | 4 | 1.141 | 312.102 |  | хоз/сп
67 | Кораблестроителей ул., д. 19 к.1лит.В №22,25 | 2 | 1.786 | 556.695 | август
68 | Кораблестроителей ул., д. 16 № 4,11 | 2 | 2.507 | 599.622 | август
69 | Детская ул., д. 17 №1,2 | 2 | 0.813 | 258.626 | август
|  | 6 | 5.106 | 1414.943 |  | подр/сп
70 | Наличная ул., д. 31 №2,3,4 | 3 | 1.471 | 439.264 | август
71 | Мичманская ул., д. 4 № 1 (с лифт.) | 1 | 2.878 | 502.479 | август
72 | Мичманская ул., д. 2 № 1(без лифта) | 1 | 0.716 | 200.579 | август
|  | 5 | 5.065 | 1142.322 |  | подр/сп
|  | 15 | 11.312 | 2869.367
сентябрь
73 | Опочинина ул., д. 21 №1,4 | 2 | 0.663 | 194.301 | сентябрь
74 | Средний пр., д. 98 №2,3 | 2 | 0.578 | 142.52 | сентябрь
|  | 4 | 1.241 | 336.821 |  | хоз/сп
75 | Гаванская ул., д. 4 №2 | 1 | 0.724 | 279.573 | сентябрь
76 | Морская наб., д. 15 А №5,8 | 2 | 2.182 | 661.264 | сентябрь
77 | Среднегаванский пр., д. 3 №1,2 | 2 | 1.198 | 376.706 | сентябрь
|  | 5 | 4.104 | 1317.543 |  | подр/сп
78 | Гаванская ул., д. 19/100 №4,5 | 2 | 1.328 | 363.715 | сентябрь
79 | Мичманская ул., д. 4 №1(без лифт.) | 1 | 1.04 | 203.331 | сентябрь
80 | Кораблестроителей ул., д. 22 №5,8 | 2 | 1.769 | 529.892 | сентябрь
81 | Нахимова ул., д. 14/41 А №2 | 1 | 0.608 | 159.029 | сентябрь
|  | 6 | 4.745 | 1255.967 |  | подр/сп
|  | 15 | 10.09 | 2910.331
октябрь
82 | Среднегаванский пр., д. 2/20 №1 | 1 | 0.29 | 98.772 | октябрь
83 | Средний пр., д. 92 №2,3,5 | 3 | 0.906 | 249.691 | октябрь
|  | 4 | 1.196 | 348.463 |  | хоз/сп
84 | Карташихина ул., д. 10/97 № 1,3 | 2 | 1.222 | 411.641 | октябрь
85 | Гаванская ул., д. 34 №5,8 | 2 | 2.246 | 475.26 | октябрь
86 | Нахимова ул., д. 3 к. 2 №1 | 1 | 2.718 | 781.095 | октябрь
|  | 5 | 6.186 | 1667.996 |  | подр/сп
87 | Гаванская ул., д. 43№ 1,2 | 2 | 0.774 | 263.481 | октябрь
88 | Гаванская ул., д. 47 В №1,2 | 2 | 0.724 | 248.741 | октябрь
89 | Шкиперский проток д. 2 №3 | 1 | 0.465 | 165.322 | октябрь
|  | 5 | 1.963 | 677.544 |  | подр/сп
|  | 14 | 9.345 | 2694.003
ноябрь
90 | Нахимова ул., д. 8 кор.3 №3,5 | 2 | 0.608 | 159.029 | ноябрь
91 | Шевченко ул., д. 24 к. 2 №1,5 | 2 | 0.574 | 155.003 | ноябрь
|  | 4 | 1.182 | 314.032 |  | хоз/сп
92 | Большой пр., д. 99 № 1 | 1 | 0.466 | 180.626 | ноябрь
93 | Морская наб., д. 15 А №15,18 | 2 | 2.182 | 614.48 | ноябрь
94 | Кораблестроителей ул., д. 19 к.1лит.В №19 | 1 | 0.893 | 296.298 | ноябрь
95 | Канареечная ул., д. 6/4 №1 | 1 | 0.787 | 225.063 | ноябрь
|  | 5 | 4.328 | 1316.467 |  | подр/сп
96 | Гаванская ул., д. 41 №3,5 | 2 | 1.119 | 322.316 | ноябрь
97 | Опочинина ул., д. 5 №1 | 1 | 0.561 | 188.43 | ноябрь
98 | Опочинина ул., д. 29 №2 | 1 | 0.745 | 185.247 | ноябрь
99 | Шевченко ул., д. 16 №2 | 1 | 0.516 | 162.677 | ноябрь
|  | 5 | 2.941 | 858.67 |  | подр/сп
|  | 14 | 8.451 | 2489.169
декабрь
100 | Шевченко ул., д. 22 к.1 №1,3 | 2 | 0.621 | 165.768 | декабрь
101 | Шевченко ул., д. 22 к.2 №2,3 | 2 | 0.568 | 148.823 | декабрь
|  | 4 | 1.189 | 314.591 |  | хоз/сп
102 | Весельная ул., д.7/10 №2 | 1 | 0.375 | 157.552 | декабрь
103 | Опочинина ул., д. 15/18 №1 | 1 | 0.535 | 179.702 | декабрь
104 | Шевченко ул., д. 17 №2 | 1 | 1.523 | 388.811 | декабрь
105 | Гаванская ул., д. 48 №2,3 | 2 | 1.19 | 326.653 | декабрь
|  | 5 | 3.623 | 1052.718 |  | подр/сп
106 | Гаванская ул., д. 6 №1 | 1 | 0.46 | 136.815 | декабрь
107 | Кораблестроителей ул., д. 22 №12 | 1 | 1.254 | 280.92 | декабрь
108 | Морская наб., д. 15Г № 29(без лифта) | 1 | 1 | 191.873 | декабрь
109 | Гаванская ул., д. 33 №3 | 1 | 0.737 | 210.178 | декабрь
|  | 4 | 3.451 | 819.786 |  | подр/сп
|  | 13 | 8.263 | 2187.095
| ИТОГО: | 170 | 91.97 | 26333.786