## 9 мес
Форма №3
"Утверждаю"
Генеральный директор
ООО "ЖКС №1 В.О. района"
________________Ю.П.Матвеев
м.п.
Выполнение плана текущего ремонта за 9 месяцев 2017 года
по ООО "ЖКС №1 Василеостровского района"
Код | Наименование работ | ед.изм. | План на 2017 | Вып. 2 кв. | % выполнения | План на 2017 | Выполнено на 01.10.2017 | % выполнения | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств платы населения
[9 empty] | Всего | хоз.сп. | подр.сп
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 46752.405 | 47378.52 | 101.3392 | 46752.405 | 47378.52 | 101.3392 | 47378.52 | 6549.034 | 40829.486
1 | Ремонт кровли (А.П.) | к-во домов | 6 | 11 | 183.3333 | 6 | 11 | 183.3333 | 11 | 4 | 7
|  | т.кв.м | 1.8 | 3.408 | 189.3333 | 1.8 | 3.408 | 189.3333 | 3.408 | 0.514 | 2.894
| в том числе, | т.руб. | 1405.747 | 4060.378 | 288.8413 | 1405.747 | 4060.378 | 288.8413 | 4060.378 | 490.808 | 3569.57
1.1 | жесткой | т.кв.м | 0 | 0.752 |  | 0 | 0.752 |  | 0.752 | 0 | 0.752
|  | т.руб. | 0 | 2295.818 |  | 0 | 2295.818 |  | 2295.818 | 0 | 2295.818
1.2 | мягкой | т.кв.м | 1.8 | 2.656 | 147.5556 | 1.8 | 2.656 | 147.5556 | 2.656 | 0.514 | 2.142
|  | т.руб. | 1405.747 | 1764.56 | 125.5247 | 1405.747 | 1764.56 | 125.5247 | 1764.56 | 490.808 | 1273.752
1.3 | Усиление элементов деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Нормализация ТВР чердачных помещений, (А.П.) всего, в том числе: | к-во домов | 5 | 5 | 100 | 5 | 4 | 80 | 5 | 5 | 0
|  | т.руб. | 696.324 | 620.875 | 89.1647 | 696.324 | 620.875 | 89.1647 | 620.875 | 620.875 | 0
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 141 | 124 | 87.9433 | 141 | 124 | 87.9433 | 124 | 124 | 0
|  | т.руб. | 626.102 | 578.521 | 92.4004 | 626.102 | 578.521 | 92.4004 | 578.521 | 578.521 | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 52 | 10 | 19.2308 | 52 | 10 | 19.2308 | 10 | 10 | 0
|  | т.руб. | 32.3 | 3.34 | 10.3406 | 32.3 | 3.34 | 10.3406 | 3.34 | 3.34 | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 0
|  | т.руб. | 37.922 | 39.014 | 102.8796 | 37.922 | 39.014 | 102.8796 | 39.014 | 39.014 | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 5.22 | 7.561 | 144.8467 | 5.22 | 7.561 | 144.8467 | 7.561 | 0 | 7.561
|  | т.руб. | 1325.141 | 3715.625 | 280.3947 | 1325.141 | 3715.625 | 280.3947 | 3715.625 | 0 | 3715.625
4 | Ремонт и окраска фасадов | т.кв.м | 1.648 | 4.2145 | 255.7342 | 1.648 | 4.2145 | 255.7342 | 4.2145 | 0.4595 | 3.755
|  | т.руб. | 2179.727 | 3087.952 | 141.6669 | 2179.727 | 3087.952 | 141.6669 | 3087.952 | 584.738 | 2503.214 |  | 75.131 | 4.803 | 70.328
5 | Косметический ремонт лестничных клеток (А.П.) | т.кв.м | 123.0031 | 75.131 | 61.0806 | 123.0031 | 75.131 | 61.0806 | 75.131 | 4.803 | 70.328 |  | 111 | 16 | 95
|  | л/кл | 167 | 111 | 66.4671 | 167 | 111 | 66.4671 | 111 | 16 | 95 |  | 23324.214 | 1677.225 | 21646.989
|  | т.руб. | 33744.427 | 23324.214 | 69.1202 | 33744.427 | 23324.214 | 69.1202 | 23324.214 | 1677.225 | 21646.989
6 | Восстановление отделки стен, потолков технических помещений | т.кв.м | 0 | 0.174 |  | 0 | 0.174 |  | 0.174 | 0.174 | 0
|  | т.руб. | 0 | 65.354 |  | 0 | 65.354 |  | 65.354 | 65.354 | 0
7 | Замена, восстановление отдельных учасктов полов, ступеней МОП и технических помещений | т.кв.м | 0.738 | 0.5012 | 67.9133 | 0.738 | 0.5012 | 67.9133 | 0.5012 | 0.5012 | 0
|  | т.руб. | 357.35 | 313.549 | 87.7428 | 357.35 | 313.549 | 87.7428 | 313.549 | 313.549 | 0
8 | Замена водосточных труб | шт. | 330 | 1021 | 309.3939 | 330 | 1021 | 309.3939 | 1021 | 809 | 212
|  | т.руб. | 219.447 | 934.9 | 426.0254 | 219.447 | 934.9 | 426.0254 | 934.9 | 788.714 | 146.186
9 | Замена водосточных труб на антивандальные | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Ремонт отмостки | т.п.м | 0.529 | 0.5943 | 112.344 | 0.529 | 0.5943 | 112.344 | 0.5943 | 0 | 0.5943
|  | т.руб. | 582.262 | 921.703 | 158.297 | 582.262 | 921.703 | 158.297 | 921.703 | 0 | 921.703
11 | Замена и восстановление дверных заполнений | шт. | 1539 | 929 | 60.3639 | 1539 | 929 | 60.3639 | 929 | 924 | 5
|  | т.руб. | 888.217 | 843.691 | 94.987 | 888.217 | 843.691 | 94.987 | 843.691 | 603.575 | 240.116
12 | Установка металлических дверей, решеток | шт. | 19 | 26 | 136.8421 | 19 | 26 | 136.8421 | 26 | 26 | 0
|  | т.руб. | 461.308 | 635.593 | 137.7806 | 461.308 | 635.593 | 137.7806 | 635.593 | 635.593 | 0
13 | Замена и восстановление оконных заполнений | шт. | 993 | 1006 | 101.3092 | 993 | 1006 | 101.3092 | 1006 | 674 | 332
|  | т.руб. | 2240.088 | 6297.443 | 281.1248 | 2240.088 | 6297.443 | 281.1248 | 6297.443 | 550.369 | 5747.074
14 | Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.9732 | 0.1645 | 16.903 | 0.9732 | 0.1645 | 16.903 | 0.1645 | 0.1645 | 0
|  | т.руб. | 2138.593 | 207.667 | 9.7104 | 2138.593 | 207.667 | 9.7104 | 207.667 | 207.667 | 0
15 | Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов), всего | шт. |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 0
|  | т.руб. |  | 8.247 |  |  | 8.247 |  | 8.247 | 8.247 | 0
16 | Ремонт печей | шт. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | тыс.кв.м |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб | шт. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | тыс.п.м |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек | тыс.кв.м | 0.382 | 1.3239 | 346.5707 | 0.382 | 1.3239 | 346.5707 | 1.3239 | 0.015 | 1.3089
|  | т.руб. | 513.774 | 2341.329 | 455.7118 | 513.774 | 2341.329 | 455.7118 | 2341.329 | 2.32 | 2339.009
II. | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | т.руб. | 7365.012 | 6829.3938 | 92.7275 | 7365.012 | 6829.3938 | 92.7275 | 6829.3938 | 6380.1318 | 449.262
22 | Ремонт трубопроводов, всего, в том числе: | т.п.м | 4.856 | 4.8499 | 99.8744 | 4.856 | 4.8499 | 99.8744 | 4.8499 | 4.5379 | 0.312
|  | т.руб. | 5703.592 | 5435.0488 | 95.2917 | 5703.592 | 5435.0488 | 95.2917 | 5435.0488 | 4985.7868 | 449.262
22.1 | ГВС | т.п.м. | 0.388 | 0.398 | 102.5773 | 0.388 | 0.398 | 102.5773 | 0.398 | 0.398 | 0
|  | т.руб. | 418.572 | 439.802 | 105.072 | 418.572 | 439.802 | 105.072 | 439.802 | 439.802 | 0
22.2 | ХВС | т.п.м | 2.24 | 2.6439 | 118.0313 | 2.24 | 2.6439 | 118.0313 | 2.6439 | 2.3319 | 0.312
|  | т.руб. | 2771.57 | 3052.9248 | 110.1515 | 2771.57 | 3052.9248 | 110.1515 | 3052.9248 | 2603.6628 | 449.262
22.3 | теплоснабжения | т.п.м | 1.28 | 0.774 | 60.4688 | 1.28 | 0.774 | 60.4688 | 0.774 | 0.774 | 0
|  | т.руб. | 955.5 | 699.533 | 73.2112 | 955.5 | 699.533 | 73.2112 | 699.533 | 699.533 | 0
22.4 | систем канализации | т.п.м | 0.932 | 0.924 | 99.1416 | 0.932 | 0.924 | 99.1416 | 0.924 | 0.924 | 0
|  | т.руб. | 1557.95 | 1242.789 | 79.7708 | 1557.95 | 1242.789 | 79.7708 | 1242.789 | 1242.789 | 0
23 | Замена отопительных приборов | шт. | 88 | 49 | 55.6818 | 88 | 49 | 55.6818 | 49 | 49 | 0
|  | т.руб. | 480.66 | 209.735 | 43.6348 | 480.66 | 209.735 | 43.6348 | 209.735 | 209.735 | 0
24 | Замена и ремонт эапорной арматуры систем Ц/О, ГВС, ХВС | шт. | 1350 | 1530.011 | 113.3341 | 1350 | 1530.011 | 113.3341 | 1530.011 | 1530.011 | 0
|  | т.руб. | 1180.76 | 1184.61 | 100.3261 | 1180.76 | 1184.61 | 100.3261 | 1184.61 | 1184.61 | 0
III. | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 8958.3425 | 6009.206 | 67.0794 | 8958.3425 | 6009.206 | 67.0794 | 6009.206 | 6009.206 | 0 |  |  | 62903.1805 |  | -1583.8423
25 | Замена и ремонт электропроводки проводки | т.п.м | 0 | 2.071 |  | 0 | 2.071 |  | 2.071 | 2.071 | 0 |  |  | 34749.7625 |  | 12530.4207
|  | т.руб. | 0 | 323.77 |  | 0 | 323.77 |  | 323.77 | 323.77 | 0 |  |  | 28153.418 |  | -14114.263
26 | Замена и ремонт аппаратов защиты, замена установочной арматуры | шт. | 1962 | 5685 | 289.7554 | 1962 | 5685 | 289.7554 | 5685 | 5685 | 0
|  | т.руб. | 2692.1145 | 4700.284 | 174.5945 | 2692.1145 | 4700.284 | 174.5945 | 4700.284 | 4700.284 | 0
27 | Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д. | шт. | 174 | 315 | 181.0345 | 174 | 315 | 181.0345 | 315 | 315 | 0
|  | т.руб. | 6266.231 | 985.152 | 15.7216 | 6266.231 | 985.152 | 15.7216 | 985.152 | 985.152 | 0
IV. | РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | т.руб. | 1312.84 | 988.933 | 75.3278 | 1312.84 | 988.933 | 75.3278 | 988.933 | 0 | 988.933 | [5 empty] | 84738.2142
28 | Антисептирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 46333.0167
29 | Антиперирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 1312.84 | 988.933 | 75.3278 | 1312.84 | 988.933 | 75.3278 | 988.933 | 0 | 988.933 | 76.1015 |  | 20251.1914 |  |  | 38405.1975
30 | Аварийно-восстановительные работы (не менее 10%) | т.руб. | 17591.39 | 3280.97 | 18.651 | 20349.6142 | 3280.97 | 16.123 | 3280.97 | 3280.97 | 0
| ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: | т.руб. | 81979.9895 | 64487.0228 | 78.6619 | 84738.2136 | 64487.0228 | 76.1015 | 64487.0228 | 22219.3418 | 42267.681
ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
1 | Замена почтовых ящиков | шт.
т.руб.
2 | Установка урн | шт.
т.руб.
3 | Установка скамеек | шт.
т.руб.
4 | Озеленение и газоны | т.кв.м
т.руб.
5 | Снос деревьев | шт.
т.руб.
6 | Ремонт и замена вторичных сетей | т.п.м
т.руб
7 | Осушение подвалов | ед.
т.руб.
8 | Замена номерных знаков | шт.
т.руб.
9 | Организация мест консъержей | мест
т.руб.
10 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт систем АППЗ, | т.руб. | [6 empty] | 463.762 |  | 463.762
10.1 | в том числе восстановление систем | т.руб. | [6 empty] | 0 |  | 0
11 | Ремонт и обслуживание ПЗУ | т.руб. | [6 empty] | 162.063 |  | 162.063
12 | Ремонт и обслуживание стационарных электроплит | т.руб. | [6 empty] | 0 |  | 0
13 | Замер сопротивления изоляции электропроводов | т.руб. | [6 empty] | 0 |  | 0
14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | [7 empty] | 0 |  | 0
15 | Комплексное техническое обслуживание ОДС | т.руб. | [6 empty] | 0 |  | 0
16 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт лифтов, всего | т.руб. | [6 empty] | 10186.643 |  | 10186.643
16.1 | в том числе аварийно-восстановительные работы, в т.ч: | т.руб
16.1.1 | после хищений | шт.
т.руб.
16.1.2 | после пожаров и взрывов | шт.
тыс.руб.
16.1.3 | Замена узлов оборудования | шт.
т.руб.
16.2 | Установка УБ | шт.
т.руб.
17 | Платные услуги, всего в том числе | т.руб. | [6 empty] | 911.294 | 911.294
17.1 | предоставляемые населению | т.руб. | [6 empty] | 911.294 | 911.294
18 | Восстановление освещения, всего, | шт. | [6 empty] | 2859 | 2859
| в том числе: | т.руб. | [6 empty] | 151.532 | 151.532
18.1 | фасадов | шт.
т.руб.
18.2 | дворов | шт.
т.руб.
18.3 | арок | шт.
т.руб.
18.4 | подъездов | шт. | [6 empty] | 719 | 719
|  | т.руб. | [6 empty] | 38.107 | 38.107
18.5 | лестничных клеток | шт. | [6 empty] | 1525 | 1525
|  | т.руб. | [6 empty] | 80.825 | 80.825
18.6 | чердаков | шт. | [6 empty] | 295 | 295
|  | т.руб. | [6 empty] | 15.635 | 15.635
18.7 | подвалов | шт. | [6 empty] | 320 | 320
|  | т.руб. | [6 empty] | 16.965 | 16.965
18.8 | номерных знаков | шт.
т.руб.
| Начальник ПТО | [8 empty] | А.В.Тихонова