## Лист1
Адресная программа косметического ремонта лестничных клеток на 2017 г.
по ООО "ЖКС № 1 Василеостровского района"
№ п.п. | Адрес, № л.кл. | Объёмы работ |  | Стоимость работ | Примечание
|  | шт. | тыс.кв.м.
январь
1 | Весельная ул., д. 12 № 2,3 | 2 | 0.548 | 172.938
|  | 2 | 0.548 | 172.938 | хоз/сп
февраль
| ул.Беринга д.16 №2 | 1 | 0.301 | 66.773
| ул.Беринга д.22 №3 | 1 | 0.284 | 106.922
| ул.Беринга д.24 к.1 №2 | 1 | 0.284 | 65.674
| ул.Беринга д.26 к.1 №2,4 | 2 | 0.632 | 252.142
|  | 5 | 1.501 | 491.511 | хоз/сп
март
| ул.Беринга д.24 к.3 №1 | 1 | 0.297 | 67.369
| ул.Беринга д.26 к.3 №1,4 | 2 | 0.6 | 177.796
| Гаванская ул., д. 51 №1 | 1 | 0.35 | 84.924
|  | 4 | 1.247 | 330.089 | хоз/сп
| 23 -я линия д.28 литера А, л/кл № 3 | 1 | 0.407 | 149.935
| 23 -я линия д.28 литера А, л/кл № 4 | 1 | 0.262 | 74.865
| Гаванская ул., д. 16 лит.А №2 | 1 | 0.535 | 188.864
| Гаванская ул., д. 16лит.А № 4 | 1 | 0.535 | 189.12
| Гаванская ул., д. 11 лит.А №1 | 1 | 0.61 | 268.318
|  | 5 | 2.349 | 871.102 | подр.
|  | 9 | 3.596 | 1201.191
апрель
| Гаванская ул., д. 45 №1 | 1 | 0.248 | 77.73
| Малый пр., д.75 №3 | 1 | 0.2861 | 68.017
| ул.Шевченко д.22 кор.1 №2 | 1 | 0.341 | 159.437
|  | 3 | 0.8751 | 305.184 | хоз/сп
| Большой пр., д.90 лит.А№3 | 1 | 0.31 | 124.193
| Большой пр., д.90лит.А №4 | 1 | 0.495 | 204.664
| Гаванская ул., д. 33 лит.А № 5 | 1 | 0.682 | 198.073
| Гаванская ул., д. 37 лит.А№4 | 1 | 0.723 | 175.989
| Гаванская ул., д. 37 лит.А №5 | 1 | 0.388 | 109.27
| пр.КИМа д.11 лит.А№ 1 | 1 | 0.506 | 203.419
| пр.КИМа д.11 лит.А № 5 | 1 | 0.506 | 204.16
| ул.Беринга д.18 лит.А №2 | 1 | 0.452 | 101.013
| ул.Беринга д.20 лит.А №5 | 1 | 0.414 | 202.445
| Весельная ул., д. 10 лит.А №3 | 1 | 0.417 | 126.808
| Весельная ул., д. 10 лит.А №5 | 1 | 0.364 | 126.737
| Гаванская ул., д. 10 лит.А №1 | 1 | 0.41 | 107.35
| Гаванская ул., д. 10 лит.А №3 | 1 | 0.41 | 137.033
|  | 13 | 6.077 | 2021.154
|  | 16 | 6.9521 | 2326.338
май
| Канареечная ул., д. 10 №3 | 1 | 0.323 | 110.205
| Наличная ул., д.17 №4 | 1 | 0.466 | 148.229
| Гаванская ул., д. 26 №1 | 1 | 0.344 | 148.185
|  | 3 | 1.133 | 406.619 | хоз/сп
| Гаванская ул., д. 41 лит.А№1 | 1 | 0.462 | 110.918
| Гаванская ул., д. 41 лит.А №2 | 1 | 0.462 | 152.955
| Гаванская ул., д. 41 лит.А № 4 | 1 | 0.462 | 131.024
| Кораблестроителей ул., д. 16 к.1 лит.А№1 | 1 | 0.727 | 242.443
| Кораблестроителей ул., д. 16 к.1 лит.А №5 | 1 | 0.727 | 265.474
| Кораблестроителей ул., д. 19 к.1А №1 | 1 | 0.691 | 349.552
| Кораблестроителей ул., д. 19 к.1А №2 | 1 | 1.173 | 270.265
| Кораблестроителей ул., д. 19 к.1А №5 | 1 | 0.813 | 216.783
| Весельная ул., д. 2/93 Б №4 | 1 | 0.343 | 134.059
| Весельная ул., д. 4 Б №8 | 1 | 0.527 | 179.428
| Карташихина ул.,д. 19 лит.А №1 | 1 | 0.917 | 228.008
| Карташихина ул.,д. 19 лит.А №2 | 1 | 0.917 | 271.405
| Карташихина ул.,д. 19 лит.А №4 | 1 | 0.917 | 249.617
|  | 13 | 9.138 | 2801.931
|  | 16 | 10.271 | 3208.55
июнь
| Наличная ул., д.35 к.1 №1 | 1 | 0.262 | 66.694
| Наличная ул., д.35 к.3 №2 | 1 | 0.224 | 53.313
| Наличная ул., д.37 к.4 №2,3 | 2 | 0.502 | 200.31
|  | 4 | 0.988 | 320.317 | хоз/сп
| Большой пр., д.82 Б №6 | 1 | 0.633 | 298.974
| Гаванская ул., д. 34 лит.А №1 | 1 | 0.307 | 122.712
| Гаванская ул., д. 34 лит.А №3 | 1 | 0.723 | 126.309
| Кораблестроителей ул., д. 19 к.1А №9 | 1 | 1.158 | 229.628
| Кораблестроителей ул., д. 19 к.1А №10 | 1 | 1.307 | 246.046
| Кораблестроителей ул., д. 19 к.1А №11 | 1 | 1.294 | 232.775
| Гаванская ул., д. 15 №1 | 1 | 0.489 | 191.795
| Малый пр., д.70 лит.А №1 | 1 | 0.396 | 162.053
| Малый пр., д.70 лит.А №2 | 1 | 0.455 | 165.744
| Морская наб., д. 9 лит.В № 16 | 1 | 1.391 | 334.984
| Морская наб., д. 9 лит.В №17 | 1 | 1.391 | 335.302
| Морская наб., д. 9 лит.В № 18 | 1 | 1.391 | 340.232
|  | 12 | 10.935 | 2786.554
|  | 16 | 11.923 | 3106.871
июль
| Малый пр., д. 65 к.1 №3 | 1 | 0.311 | 103.456
| Малый пр., д. 65 к.2 №3 | 1 | 0.325 | 126.41
| Малый пр., д. 67 к.2 №3 | 1 | 0.262 | 77.746
|  | 3 | 0.898 | 307.612 | хоз/сп
| Весельная ул., д. 11 лит.А №1 | 1 | 0.619 | 242.072
| Кораблестроителей ул., д. 19 к.1В №15 | 1 | 1.307 | 264.884
| Кораблестроителей ул., д. 19 к.1В №16 | 1 | 1.307 | 178.106
| Кораблестроителей ул., д. 19 к.1В №17 | 1 | 1.307 | 179.253
| Морская наб., д. 17 лит.Г № 7 ( с лифтами) | 1 | 2.009 | 526.695
| Морская наб., д. 17 лит.Д № 8 ( с лифтами) | 1 | 1.99 | 420.119
| Наличная ул., д.21 лит.А №7 | 1 | 1.031 | 412.727
| Наличная ул., д.21 лит.А №8 | 1 | 1.15 | 447.114
| Наличная ул., д.21 лит.А №9 | 1 | 0.388 | 158.211
| Гаванская ул., д. 2/97 лит.А №2 | 1 | 0.58 | 147.142
| Гаванская ул., д. 4 лит.А №1 | 1 | 0.363 | 200.722
| Гаванская ул., д. 19/100 лит.А №3 | 1 | 0.623 | 143.743
| Морская наб., д. 15 лит.А № 1 | 1 | 1.447 | 369.479
| Морская наб., д. 15 лит.А №2 | 1 | 1.447 | 389.229
|  | 14 | 15.568 | 4079.496
|  | 17 | 16.466 | 4387.108
август
| Малый пр., д. 67 к.1 №1, 4, 5 | 3 | 1.071 | 401.478
|  | 3 | 1.071 | 401.478 | хоз/сп
| Кораблестроителей ул., д. 19 к.1В №18 | 1 | 1.307 | 283.756
| Кораблестроителей ул., д. 19 к.1В №26 | 1 | 1.173 | 237.806
| Морская наб., д. 15 лит.А № 14 | 1 | 1.461 | 423.299
| Морская наб., д. 15 лит.А №16 | 1 | 1.461 | 317.252
| Наличная ул., д.45 к.1 лит.А №10 | 1 | 0.566 | 291.512
| Наличная ул., д.45 к.1 лит.А №11 | 1 | 0.591 | 294.356
| Морская наб., д. 17 лит.Г № 7 (без лифтов) | 1 | 0.74 | 156.728
| Морская наб., д. 17 лит.Д № 8 (без лифтов) | 1 | 0.739 | 157.137
| Гаванская ул., д. 38 лит.А №5 | 1 | 0.801 | 171.284
| Гаванская ул., д. 42 лит.А №5 | 1 | 0.315 | 122.202
| Детская ул., д.26 лит.А №2 | 1 | 0.601 | 273.089
| Наличная ул., д.14 лит.А №2 | 1 | 0.367 | 147.495
| Наличная ул., д.14 лит.А №5 | 1 | 0.394 | 152.335
| Наличная ул., д.23 лит.А №1 | 1 | 0.316 | 94.119
|  | 14 | 10.832 | 3122.37
|  | 17 | 11.903 | 3523.848
сентябрь
| ул.Нахимова д.2/30 №2, 7 | 2 | 0.473 | 197.915
| ул.Нахимова д.4 №2 | 1 | 0.252 | 96.716
|  | 3 | 0.725 | 294.631 | хоз/сп
| Детская ул., д.11 лит.А №2 | 1 | 0.373 | 96.503
| Кораблестроителей ул., д. 16 к.1 лит.А №8 | 1 | 0.727 | 171.329
| Кораблестроителей ул., д. 16 к.1 лит.А №10 | 1 | 0.727 | 257.472
| Кораблестроителей ул., д. 19 к.2 лит.А№2 | 1 | 1.591 | 534.391
| Кораблестроителей ул., д. 19 к.2 лит.А №3 | 1 | 1.591 | 542.006
| Наличная ул., д.22 лит.А №8 | 1 | 0.707 | 125.261
| Наличная ул., д.22 лит.А №9 | 1 | 0.767 | 77.617
| Гаванская ул., д. 48 лит.А №4 | 1 | 0.595 | 101.048
| Гаванская ул., д. 49 лит.А№3 | 1 | 0.376 | 149.817
| пр.КИМа д.13 лит.А №1 | 1 | 0.329 | 149.33
| Морская наб., д. 17 лит.Ж № 12( с лифтами) | 1 | 2.992 | 620.252
| Морская наб., д. 17 лит.Ж № 12 (без лифтов) | 1 | 0.651 | 145.638
| ул.Шевченко д. 2 лит.А№1 | 1 | 0.458 | 115.977
|  | 13 | 11.884 | 3086.641
|  | 16 | 12.609 | 3381.272
октябрь
| Среднегаванский пр., д. 2/20 № 4,5 после окон пвх | 2 | 0.5 | 200.413
| Малый пр., д. 67 к.2 №2 | 1 | 0.325 | 102.491
| Средний пр., д. 96 №1 | 1 | 0.263 | 100.023
|  | 4 | 1.088 | 402.927 | хоз/сп
| Кораблестроителей ул., д. 22 к.1А №6 | 1 | 0.707 | 179.022
| Кораблестроителей ул., д. 22 к.1А №7 | 1 | 0.767 | 175.263
| Наличная ул., д.36 к.1 лит.А №3 | 1 | 1.569 | 352.749
| Наличная ул., д.36 к.3 лит.А №4 | 1 | 14.017 | 360.231
| Опочинина ул., д. 33 лит.А №1 | 1 | 0.745 | 404.979
| Среднегаванский пр., д. 1 лит.А № 2 | 1 | 0.617 | 217.609
| Наличная ул., д.27 лит.А №1 | 1 | 0.414 | 135.493
| Опочинина ул., д. 6 лит.А №1 | 1 | 0.336 | 143.96
| Остоумова ул., д.7/9 Б №1 | 1 | 0.291 | 115.49
| Средний пр., д. 99/18А №1 | 1 | 0.298 | 127.295
| Средний пр., д. 99/18А №2 | 1 | 0.343 | 146.666
|  | 11 | 20.104 | 2358.757
|  | 15 | 21.192 | 2761.684
ноябрь
| ул.Нахимова д.8 к.3 №2 | 1 | 0.291 | 99.03
| ул.Шевченко д.38 №3 | 1 | 0.312 | 118.691
| Наличная ул., д. 37 к.4 №4 | 1 | 0.26 | 105.891
|  | 3 | 0.863 | 323.612 | хоз/сп
| Большой пр., д.82 А №3 | 1 | 0.97 | 364.896
| Гаванская ул., д. 34 лит.А №4 | 1 | 0.629 | 272.403
| Косая линия д.24/25лит.А №4 | 1 | 0.374 | 234.93
| Косая линия д.24/25 лит.А №6 | 1 | 0.618 | 191.081
| Косая линия д.24/25 лит.А №7 | 1 | 0.618 | 223.794
| ул.Шевченко д.9 лит.А №2 | 1 | 0.414 | 167.893
| Косая линия д.24/25 лит.А №8 | 1 | 0.487 | 253.805
| Косая линия д.24/25 лит.А №9 | 1 | 0.487 | 189.904
| Гаванская ул., д. 32 лит.А №1 | 1 | 0.523 | 352.12
| Гаванская ул., д. 32 лит.А №4 | 1 | 0.463 | 253.826
| Гаванская ул., д. 32 лит.А №5 | 1 | 0.665 | 213.588
| ул.Нахимова д.7 к.3 лит.А №1 | 1 | 3.78 | 811.489
| Средний пр., д. 99/18Б №8 | 1 | 0.214 | 96.082
| ул.Шевченко д.17 лит.А №1 | 1 | 1.179 | 554.865
|  | 14 | 11.421 | 4180.676
|  | 17 | 12.284 | 4504.288
декабрь
| ул.Шевченко д.30 №1 | 1 | 0.237 | 74.601
| ул.Шевченко д.31 № 1 | 1 | 0.261 | 64.763
|  | 2 | 0.498 | 139.364 | хоз/сп
| 20 линия д. 13 лит. А №3 | 1 | 0.482 | 205.158
| ул.Шевченко д.23 кор.1 лит.А№1 | 1 | 0.945 | 200.769
| ул.Шевченко д.5/6 лит.А №1 | 1 | 0.37 | 218.48
| Весельная ул., д.5 лит.А №3 | 1 | 0.436 | 120.621
| Наличная ул., д. 18 лит.Б №1 | 1 | 0.354 | 122.204
| ул.Шевченко д.28 лит.А №3 | 1 | 0.359 | 138.466
|  | 6 | 2.946 | 1005.698
|  | 8 | 3.444 | 1145.062