## 2017
"Утверждаю"
Генеральный директор
ООО "ЖКС №1 В.О. района"
________________Ю.П.Матвеев
м.п.
Выполнение плана текущего ремонта за 12 месяцев 2017 года
по ООО "ЖКС №1 Василеостровского района"
Код | Наименование работ | ед.изм. | План на 2017 | Выполнено на 01.04.2017 | % выполнения | Текущий ремонт, за счет средств населения, работы выполняемые управляющей организацией
[6 empty] | Всего | хоз.сп. | подр.сп
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 46752.405 | 64270.01 | 137.4689 | 64297.299 | 6826.199 | 57471.1
1 | Ремонт кровли (А.П.) | к-во домов | 6 | 12 | 200 | 12 | 4 | 8
|  | т.кв.м | 1.8 | 4.598 | 255.4444 | 4.598 | 0.514 | 4.084
| в том числе, | т.руб. | 1405.747 | 5634.364 | 400.8092 | 5634.364 | 490.808 | 5143.556
1.1 | жесткой | т.кв.м | 0 | 1.176 |  | 1.176 | 0 | 1.176
|  | т.руб. | 0 | 3271.963 |  | 3271.963 | 0 | 3271.963
1.2 | мягкой | т.кв.м | 1.8 | 3.422 | 190.1111 | 3.422 | 0.514 | 2.908
|  | т.руб. | 1405.747 | 2362.401 | 168.0531 | 2362.401 | 490.808 | 1871.593
1.3 | Усиление элементов деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Нормализация ТВР чердачных помещений, (А.П.) всего, в том числе: | к-во домов | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 0
|  | т.руб. | 696.324 | 636.732 | 91.4419 | 636.732 | 636.732 | 0
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 141 | 124 | 87.9433 | 124 | 124 | 0
|  | т.руб. | 626.102 | 578.521 | 92.4004 | 578.521 | 578.521 | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 52 | 44 | 84.6154 | 44 | 44 | 0
|  | т.руб. | 32.3 | 19.197 | 59.4334 | 19.197 | 19.197 | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 0
|  | т.руб. | 37.922 | 39.014 | 102.8796 | 39.014 | 39.014 | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 5.22 | 7.618 | 145.9387 | 7.618 | 0 | 7.618
|  | т.руб. | 1325.141 | 3743.633 | 282.5083 | 3743.633 | 0 | 3743.633
4 | Ремонт и окраска фасадов | т.кв.м | 1.648 | 5.7395 | 348.2706 | 5.7395 | 0.4725 | 5.267
|  | т.руб. | 2179.727 | 4074.763 | 186.9391 | 4074.763 | 601.582 | 3473.181
5 | Косметический ремонт лестничных клеток (А.П.) | т.кв.м | 123.0031 | 98.366 | 79.9703 | 98.366 | 5.049 | 93.317
|  | л/кл | 167 | 151 | 90.4192 | 151 | 17 | 134
|  | т.руб. | 33744.427 | 32234.812 | 95.5263 | 32262.101 | 1771.321 | 30490.78
6 | Восстановление отделки стен, потолков технических помещений | т.кв.м | 0 | 0.174 |  | 0.174 | 0.174 | 0
|  | т.руб. | 0 | 65.354 |  | 65.354 | 65.354 | 0
7 | Замена, восстановление отдельных учасктов полов, ступеней МОП и технических помещений | т.кв.м | 0.738 | 0.5811 | 78.7398 | 0.5811 | 0.5671 | 0.014
|  | т.руб. | 357.35 | 383.255 | 107.2492 | 383.255 | 357.439 | 25.816
8 | Замена водосточных труб | шт. | 330 | 1021 | 309.3939 | 1021 | 809 | 212
|  | т.руб. | 219.447 | 934.9 | 426.0254 | 934.9 | 788.714 | 146.186
9 | Замена водосточных труб на антивандальные | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Ремонт отмостки | т.п.м | 0.529 | 0.5943 | 112.344 | 0.5943 | 0 | 0.5943
|  | т.руб. | 582.262 | 921.703 | 158.297 | 921.703 | 0 | 921.703
11 | Замена и восстановление дверных заполнений | шт. | 1539 | 931 | 60.4938 | 931 | 924 | 7
|  | т.руб. | 888.217 | 962.558 | 108.3697 | 962.558 | 603.575 | 358.983
12 | Установка металлических дверей, решеток | шт. | 19 | 29 | 152.6316 | 29 | 29 | 0
|  | т.руб. | 461.308 | 737.002 | 159.7635 | 737.002 | 737.002 | 0
13 | Замена и восстановление оконных заполнений | шт. | 993 | 1144 | 115.2064 | 1144 | 674 | 470
|  | т.руб. | 2240.088 | 9800.673 | 437.5129 | 9800.673 | 550.369 | 9250.304
14 | Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.9732 | 0.6085 | 62.5257 | 0.6085 | 0.1715 | 0.437
|  | т.руб. | 2138.593 | 1755.895 | 82.1052 | 1755.895 | 212.736 | 1543.159
15 | Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов), всего | шт. |  | 1 |  | 1 | 1 | 0
|  | т.руб. |  | 8.247 |  | 8.247 | 8.247 | 0
16 | Ремонт печей | шт.
т.руб.
17 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | тыс.кв.м
т.руб.
18 | Ремонт приямков, входов в подвалы | шт.
т.руб.
19 | Ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб | шт.
т.руб.
20 | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | тыс.п.м
т.руб.
21 | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек | тыс.кв.м | 0.382 | 1.3439 | 351.8063 | 1.3439 | 0.015 | 1.3289
|  | т.руб. | 513.774 | 2376.119 | 462.4833 | 2376.119 | 2.32 | 2373.799
II. | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | т.руб. | 7365.012 | 8618.6118 | 117.021 | 8591.3228 | 6896.2948 | 1695.028
22 | Ремонт трубопроводов, всего, в том числе: | т.п.м | 4.856 | 5.629 | 115.9185 | 5.603 | 4.925 | 0.678
|  | т.руб. | 5703.592 | 7082.0238 | 124.1678 | 7056.5048 | 5361.4768 | 1695.028
22.1 | ГВС | т.п.м. | 0.388 | 0.455 | 117.268 | 0.451 | 0.451 | 0
|  | т.руб. | 418.572 | 495.709 | 118.4286 | 491.057 | 491.057 | 0
22.2 | ХВС | т.п.м | 2.24 | 3.1629 | 141.2009 | 3.1479 | 2.4699 | 0.678
|  | т.руб. | 2771.57 | 4444.7668 | 160.37 | 4431.1368 | 2736.1088 | 1695.028
22.3 | теплоснабжения | т.п.м | 1.28 | 0.9406 | 73.4844 | 0.9336 | 0.9336 | 0
|  | т.руб. | 955.5 | 842.642 | 88.1886 | 835.405 | 835.405 | 0
22.4 | систем канализации | т.п.м | 0.932 | 0.9605 | 103.0579 | 0.9605 | 0.9605 | 0
|  | т.руб. | 1557.95 | 1298.906 | 83.3728 | 1298.906 | 1298.906 | 0
23 | Замена отопительных приборов | шт. | 88 | 52 | 59.0909 | 52 | 52 | 0
|  | т.руб. | 480.66 | 227.738 | 47.3803 | 227.738 | 227.738 | 0
24 | Замена и ремонт эапорной арматуры систем Ц/О, ГВС, ХВС | шт. | 1350 | 1762.011 | 130.5193 | 1756.011 | 1756.011 | 0
|  | т.руб. | 1180.76 | 1308.85 | 110.8481 | 1307.08 | 1307.08 | 0
III. | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 8958.3425 | 7219.528 | 80.59 | 7219.528 | 7219.528 | 0
25 | Замена и ремонт электропроводки проводки | т.п.м | 0 | 2.534 |  | 2.534 | 2.534 | 0
|  | т.руб. | 0 | 388.611 |  | 388.611 | 388.611 | 0
26 | Замена и ремонт аппаратов защиты, замена установочной арматуры | шт. | 1962 | 7022 | 357.9001 | 7022 | 7022 | 0
|  | т.руб. | 2692.1145 | 5687.597 | 211.2688 | 5687.597 | 5687.597 | 0
27 | Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д. | шт. | 174 | 366 | 210.3448 | 366 | 366 | 0
|  | т.руб. | 6266.231 | 1143.32 | 18.2457 | 1143.32 | 1143.32 | 0
IV. | РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | т.руб. | 1312.84 | 988.933 | 75.3278 | 988.933 | 0 | 988.933
28 | Антисептирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 0
29 | Антиперирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 1312.84 | 988.933 | 75.3278 | 988.933 |  | 988.933
30 | Аварийно-восстановительные работы (не менее 10%) | т.руб. | 20349.6142 | 3641.131 | 17.8929 | 3641.131 | 3506.185 | 134.946
| ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: | т.руб. | 84738.2136 | 84738.2138 | 100 | 84738.2138 | 24448.2068 | 60290.007
ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
1 | Замена почтовых ящиков | шт. |  |  |  | 651 | 651
|  | т.руб. |  |  |  | 29.201 | 29.201
2 | Установка урн | шт.
т.руб.
3 | Установка скамеек | шт.
т.руб.
4 | Озеленение и газоны | т.кв.м
т.руб.
5 | Снос деревьев | шт. |  |  |  | 63 | 63
|  | т.руб. |  |  |  | 435.378 | 435.378
6 | Ремонт и замена вторичных сетей | т.п.м
т.руб
7 | Осушение подвалов | ед.
т.руб.
8 | Замена номерных знаков | шт.
т.руб.
9 | Организация мест консъержей | мест
т.руб.
10 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт систем АППЗ, | т.руб. |  |  |  | 629.484 |  | 629.484
10.1 | в том числе восстановление систем | т.руб. |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Ремонт и обслуживание ПЗУ | т.руб. |  |  |  | 175.703 |  | 175.703
12 | Ремонт и обслуживание стационарных электроплит | т.руб.
13 | Замер сопротивления изоляции электропроводов | т.руб.
14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования
15 | Комплексное техническое обслуживание ОДС | т.руб.
16 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт лифтов, всего | т.руб. |  |  |  | 12814.006 |  | 12814.006
16.1 | в том числе аварийно-восстановительные работы, в т.ч: | т.руб
16.1.1 | после хищений | шт.
т.руб.
16.1.2 | после пожаров и взрывов | шт.
тыс.руб.
16.1.3 | Замена узлов оборудования | шт.
т.руб.
16.2 | Установка УБ | шт.
т.руб.
17 | Платные услуги, всего в том числе | т.руб. |  |  |  | 1214.946 | 1214.946
17.1 | предоставляемые населению | т.руб. |  |  |  | 1214.946 | 1214.946
18 | Восстановление освещения, всего, | шт. |  |  |  | 3894 | 3894
| в том числе: | т.руб. |  |  |  | 206.392 | 206.392
18.1 | фасадов | шт.
т.руб.
18.2 | дворов | шт.
т.руб.
18.3 | арок | шт.
т.руб.
18.4 | подъездов | шт. |  |  |  | 1029 | 1029
|  | т.руб. |  |  |  | 54.537 | 54.537
18.5 | лестничных клеток | шт. |  |  |  | 2045 | 2045
|  | т.руб. |  |  |  | 108.385 | 108.385
18.6 | чердаков | шт. |  |  |  | 395 | 395
|  | т.руб. |  |  |  | 20.935 | 20.935
18.7 | подвалов | шт. |  |  |  | 425 | 425
|  | т.руб. |  |  |  | 22.535 | 22.535
18.8 | номерных знаков | шт.
т.руб.
ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
1 | Замена почтовых ящиков | шт.
т.руб.
2 | Установка урн | шт.
т.руб.
3 | Установка скамеек | шт.
т.руб.
4 | Озеленение и газоны | т.кв.м
т.руб.
5 | Снос деревьев | шт.
т.руб.
6 | Ремонт и замена вторичных сетей | т.п.м
т.руб
7 | Осушение подвалов | ед.
т.руб.
8 | Замена номерных знаков | шт.
т.руб.
9 | Организация мест консъержей | мест
т.руб.
10 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт систем АППЗ, | т.руб.
10.1 | в том числе восстановление систем | т.руб.
11 | Ремонт и обслуживание ПЗУ | т.руб.
12 | Ремонт и обслуживание стационарных электроплит | т.руб.
13 | Замер сопротивления изоляции электропроводов | т.руб.
14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования
15 | Комплексное техническое обслуживание ОДС | т.руб.
16 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт лифтов, всего | т.руб.
16.1 | в том числе аварийно-восстановительные работы, в т.ч: | т.руб
16.1.1 | после хищений | шт.
т.руб.
16.1.2 | после пожаров и взрывов | шт.
тыс.руб.
16.1.3 | Замена узлов оборудования | шт.
т.руб.
16.2 | Установка УБ | шт.
т.руб.
17 | Платные услуги, всего в том числе | т.руб.
17.1 | предоставляемые населению | т.руб.
18 | Восстановление освещения, всего, | шт.
| в том числе: | т.руб.
18.1 | фасадов | шт.
т.руб.
18.2 | дворов | шт.
т.руб.
18.3 | арок | шт.
т.руб.
18.4 | подъездов | шт.
т.руб.
18.5 | лестничных клеток | шт.
т.руб.
18.6 | чердаков | шт.
т.руб.
18.7 | подвалов | шт.
т.руб.
18.8 | номерных знаков | шт.
т.руб.
| Начальник ПТО |  |  | А.В.Тихонова