## 9 мес.
"Утверждаю"
Генеральный директор
ООО "ЖКС №1 Василеостровского района"
_____________________Ю.П.Матвеев
Выполнение плана текущего ремонта за 9 месяцев 2018 года
по ООО "ЖКС №1 Василеостровского района"
Код | Наименование работ | ед.изм. | Годовой план | Выполнение 9 мес. | % вып. | Текущий ремонт, за счет средств населения, работы выполняемые управляющей организацией
[6 empty] | Всего | хоз.сп. | подр.сп
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 70131.6924 | 44845.268 | 63.9444 | 44845.268 | 9704.923 | 35140.345
1 | Ремонт кровли (А.П.) | к-во домов | 6 | 6 | 100 | 6 | 5 | 1
|  | т.кв.м | 2.72 | 1.272 | 46.7647 | 1.272 | 0.79 | 0.482
| в том числе, | т.руб. | 2357.707 | 759.969 | 32.2334 | 759.969 | 449.04 | 310.929
1.1 | жесткой | т.кв.м | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | мягкой | т.кв.м | 2.72 | 1.272 | 46.7647 | 1.272 | 0.79 | 0.482
|  | т.руб. | 2357.707 | 759.969 | 32.2334 | 759.969 | 449.04 | 310.929
1.3 | Усиление элементов деревянной стропильной системы | т.руб. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Нормализация ТВР чердачных помещений, (А.П.) всего, в том числе: | к-во домов | 72 | 54 | 75 | 54 | 34 | 20
|  | т.руб. | 17589.433 | 5148.216 | 29.2688 | 5148.216 | 2837.678 | 2310.538
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 779.8 | 169.115 | 21.687 | 169.115 | 169.115 | 0
|  | т.руб. | 9119.467 | 1387.71 | 15.217 | 1387.71 | 1387.71 | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 5115 | 1352 | 26.4321 | 1352 | 1352 | 0
|  | т.руб. | 3092.724 | 602.026 | 19.4659 | 602.026 | 602.026 | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 26.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 5350.87 | 3158.481 | 59.0274 | 3158.481 | 847.943 | 2310.538
3 | Ремонт фасадов (А.П.) всего, в том числе: | к-во домов | 114 | 76 | 66.6667 | 76 | 53 | 23
|  | т.руб. | 22416.0554 | 8922.581 | 39.8044 | 8922.581 | 2263.017 | 6659.564
3.1 | Ремонт и окраска фасадов | т.кв.м | 18.63 | 7.415 | 39.8014 | 7.415 | 2.952 | 4.463
|  | т.руб. | 17575.2424 | 6604.823 | 37.5803 | 6604.823 | 2009.675 | 4595.148
3.2 | Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.906 | 0.5125 | 56.5673 | 0.5125 | 0.2095 | 0.303
|  | т.руб. | 4075.502 | 1337.051 | 32.807 | 1337.051 | 253.342 | 1083.709
3.3 | Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 1.45 | 2.048 | 141.2414 | 2.048 | 0 | 2.048
|  | т.руб. | 765.311 | 980.707 | 128.1449 | 980.707 | 0 | 980.707
3.4 | Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Косметический ремонт лестничных клеток (А.П.) | т.кв.м | 38.218 | 36.419 | 95.2928 | 36.419 | 0 | 36.419
|  | л/кл | 64 | 66 | 103.125 | 66 | 0 | 66
|  | т.руб. | 15070.255 | 14970.287 | 99.3367 | 14970.287 | 0 | 14970.287
5 | Восстановление отделки стен, потолков технических помещений | т.кв.м | 0.13 | 0.145 | 111.5385 | 0.145 | 0.145 | 0
|  | т.руб. | 49.972 | 44.328 | 88.7057 | 44.328 | 44.328 | 0
6 | Замена, восстановление отдельных учасктов полов, ступеней МОП и технических помещений | т.кв.м | 1.146 | 0.8193 | 71.4921 | 0.8193 | 0.8193 | 0
|  | т.руб. | 975.533 | 522.624 | 53.5732 | 522.624 | 522.624 | 0
7 | Замена водосточных труб | шт. | 228 | 849 | 372.3684 | 849 | 849 | 0
|  | т.руб. | 103.777 | 987.338 | 951.4035 | 987.338 | 987.338 | 0
8 | Замена водосточных труб на антивандальные | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Ремонт отмостки | т.п.м | 0.489 | 0.662 | 135.3783 | 0.662 | 0 | 0.662
|  | т.руб. | 1271.4 | 1523.756 | 119.8487 | 1523.756 | 0 | 1523.756
10 | Замена и восстановление дверных заполнений | шт. | 693 | 936 | 135.0649 | 936 | 936 | 0
|  | т.руб. | 431.783 | 851.266 | 197.1513 | 851.266 | 851.266 | 0
11 | Установка металлических дверей, решеток | шт. | 32 | 26 | 81.25 | 26 | 26 | 0
|  | т.руб. | 858.288 | 909.217 | 105.9338 | 909.217 | 909.217 | 0
12 | Замена и восстановление оконных заполнений | шт. | 667 | 829 | 124.2879 | 829 | 552 | 277
|  | т.руб. | 6880.918 | 7877.779 | 114.4873 | 7877.779 | 840.415 | 7037.364
13 | Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов), всего | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Ремонт печей | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | тыс.кв.м | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | тыс.п.м | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек | тыс.кв.м | 0.962 | 0.897 | 93.2432 | 0.897 | 0 | 0.897
|  | т.руб. | 2126.571 | 2327.907 | 109.4676 | 2327.907 | 0 | 2327.907
II. | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | т.руб. | 7410.168 | 8448.334 | 114.01 | 8448.334 | 8448.334 | 0
19 | Ремонт трубопроводов, всего, в том числе: | т.п.м | 3.106 | 5.7739 | 185.895 | 5.7739 | 5.7739 | 0
|  | т.руб. | 6430.078 | 6664.288 | 103.6424 | 6664.288 | 6664.288 | 0
19.1 | ГВС | т.п.м. | 0.239 | 0.411 | 171.9665 | 0.411 | 0.411 | 0
|  | т.руб. | 232.597 | 470.91 | 202.4575 | 470.91 | 470.91 | 0
19.2 | ХВС | т.п.м | 1.705 | 3.4356 | 201.5015 | 3.4356 | 3.4356 | 0
|  | т.руб. | 4225.189 | 4044.161 | 95.7155 | 4044.161 | 4044.161 | 0
19.3 | теплоснабжения | т.п.м | 0.462 | 1.1376 | 246.2338 | 1.1376 | 1.1376 | 0
|  | т.руб. | 410.938 | 1062.204 | 258.4828 | 1062.204 | 1062.204 | 0
19.4 | систем канализации | т.п.м | 0.7 | 0.7897 | 112.8143 | 0.7897 | 0.7897 | 0
|  | т.руб. | 1561.354 | 1087.013 | 69.6199 | 1087.013 | 1087.013 | 0
20 | Замена отопительных приборов | шт. | 20 | 53 | 265 | 53 | 53 | 0
|  | т.руб. | 186.933 | 353.534 | 189.1234 | 353.534 | 353.534 | 0
21 | Замена и ремонт эапорной арматуры систем Ц/О, ГВС, ХВС | шт. | 991 | 1658 | 167.3058 | 1658 | 1658 | 0
|  | т.руб. | 793.157 | 1430.512 | 180.3567 | 1430.512 | 1430.512 | 0
III. | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 7038.844 | 8461.3042 | 120.2087 | 8461.3042 | 8461.3042 | 0
22 | Замена и ремонт электропроводки проводки | т.п.м | 2.7613 | 3.325 | 120.4128 | 3.325 | 3.325 | 0
|  | т.руб. | 377.024 | 502.328 | 133.235 | 502.328 | 502.328 | 0
23 | Замена и ремонт аппаратов защиты, замена установочной арматуры | шт. | 7514 | 7192 | 95.7147 | 7192 | 7192 | 0
|  | т.руб. | 5348.284 | 6289.9552 | 117.607 | 6289.9552 | 6289.9552 | 0
24 | Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д. | шт. | 420 | 532 | 126.6667 | 532 | 532 | 0
|  | т.руб. | 1313.536 | 1669.021 | 127.0632 | 1669.021 | 1669.021 | 0
IV. | РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | т.руб. | 1347.038 | 1347.038 | 100 | 1347.038 | 0 | 1347.038
25 | Антисептирование деревянной стропильной системы | т.руб. |  |  |  | 0 | 0
26 | Антиперирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 1347.038 | 1347.038 | 100 | 1347.038 | 0 | 1347.038
27 | Аварийно-восстановительные работы (не менее 10%) | т.руб. | 2000 | 2572.572 | 128.6286 | 2572.572 | 2558.878 | 13.694
| ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: | т.руб. | 87927.7424 | 65674.5172 | 74.6915 | 65674.5172 | 29173.4402 | 36501.077
ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
1 | Замена почтовых ящиков | шт.
т.руб.
2 | Установка урн | шт.
т.руб.
3 | Установка скамеек | шт.
т.руб.
4 | Озеленение и газоны | т.кв.м
т.руб.
5 | Снос деревьев | шт.
т.руб.
6 | Ремонт и замена вторичных сетей | т.п.м
т.руб
7 | Осушение подвалов | ед.
т.руб.
8 | Замена номерных знаков | шт.
т.руб.
9 | Организация мест консъержей | мест
т.руб.
10 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт систем АППЗ, | т.руб. |  |  |  | 327.758 |  | 327.758
10.1 | в том числе восстановление систем | т.руб. |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Ремонт и обслуживание ПЗУ | т.руб. |  |  |  | 49.96 |  | 49.96
12 | Ремонт и обслуживание стационарных электроплит | т.руб. |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Замер сопротивления изоляции электропроводов | т.руб. |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Комплексное техническое обслуживание ОДС | т.руб. |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт лифтов, всего | т.руб. |  |  |  | 8772.178 |  | 8772.178
16.1 | в том числе аварийно-восстановительные работы, в т.ч: | т.руб
16.1.1 | после хищений | шт.
т.руб.
16.1.2 | после пожаров и взрывов | шт.
тыс.руб.
16.1.3 | Замена узлов оборудования | шт.
т.руб.
16.2 | Установка УБ | шт.
т.руб.
17 | Платные услуги, всего в том числе | т.руб. |  |  |  | 1421.899 | 1421.899
17.1 | предоставляемые населению | т.руб. |  |  |  | 1421.899 | 1421.899
18 | Восстановление освещения, всего, | шт. |  |  |  | 3634 | 3634
| в том числе: | т.руб. |  |  |  | 242.63 | 242.63
18.1 | фасадов | шт.
т.руб.
18.2 | дворов | шт.
т.руб.
18.3 | арок | шт.
т.руб.
18.4 | подъездов | шт. |  |  |  | 734 | 734
|  | т.руб. |  |  |  | 48.44 | 48.44
18.5 | лестничных клеток | шт. |  |  |  | 2260 | 2260
|  | т.руб. |  |  |  | 152.24 | 152.24
18.6 | чердаков | шт. |  |  |  | 308 | 308
|  | т.руб. |  |  |  | 20.03 | 20.03
18.7 | подвалов | шт. |  |  |  | 332 | 332
|  | т.руб. |  |  |  | 21.92 | 21.92
18.8 | номерных знаков | шт.
т.руб.
ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
1 | Замена почтовых ящиков | шт.
т.руб.
2 | Установка урн | шт.
т.руб.
3 | Установка скамеек | шт.
т.руб.
4 | Озеленение и газоны | т.кв.м
т.руб.
5 | Снос деревьев | шт.
т.руб.
6 | Ремонт и замена вторичных сетей | т.п.м
т.руб
7 | Осушение подвалов | ед.
т.руб.
8 | Замена номерных знаков | шт.
т.руб.
9 | Организация мест консъержей | мест
т.руб.
10 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт систем АППЗ, | т.руб.
10.1 | в том числе восстановление систем | т.руб.
11 | Ремонт и обслуживание ПЗУ | т.руб.
12 | Ремонт и обслуживание стационарных электроплит | т.руб.
13 | Замер сопротивления изоляции электропроводов | т.руб.
14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования
15 | Комплексное техническое обслуживание ОДС | т.руб.
16 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт лифтов, всего | т.руб.
16.1 | в том числе аварийно-восстановительные работы, в т.ч: | т.руб
16.1.1 | после хищений | шт.
т.руб.
16.1.2 | после пожаров и взрывов | шт.
тыс.руб.
16.1.3 | Замена узлов оборудования | шт.
т.руб.
16.2 | Установка УБ | шт.
т.руб.
17 | Платные услуги, всего в том числе | т.руб.
17.1 | предоставляемые населению | т.руб.
18 | Восстановление освещения, всего, | шт.
| в том числе: | т.руб.
18.1 | фасадов | шт.
т.руб.
18.2 | дворов | шт.
т.руб.
18.3 | арок | шт.
т.руб.
18.4 | подъездов | шт.
т.руб.
18.5 | лестничных клеток | шт.
т.руб.
18.6 | чердаков | шт.
т.руб.
18.7 | подвалов | шт.
т.руб.
18.8 | номерных знаков | шт.
т.руб.
| Технический директор |  |  |  |  | А.В.Хмаренко
| Начальник ПТО |  |  |  |  | А.В.Тихонова