## 2018
"Утверждаю"
Генеральный директор
ООО "ЖКС №1 Василеостровского района"
_____________________Ю.П.Матвеев
План выполнения текущего ремонта на 2018 год
по ООО "ЖКС №1 Василеостровского района"
Код | Наименование работ | ед.изм. | Текущий ремонт, за счет средств населения, работы выполняемые управляющей организацией
|  |  | Всего | хоз.сп. | подр.сп | план 1 мес. | 1 мес.хоз. | 1 мес. Подр.
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 62144.312 | 9040.841 | 53103.471 | 5178.6927 | 753.4034 | 4425.2893
1 | Ремонт кровли (А.П.) | к-во домов | 6 | 2 | 4 | 0.5 | 0.16667 | 0.33333
|  | т.кв.м | 3.543 | 1.02 | 2.523 | 0.29525 | 0.085 | 0.21025
| в том числе, | т.руб. | 2768.306 | 746.236 | 2022.07 | 230.6922 | 62.1863 | 168.5058
1.1 | жесткой | т.кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | мягкой | т.кв.м | 3.543 | 1.02 | 2.523 | 0.29525 | 0.085 | 0.21025
|  | т.руб. | 2768.306 | 746.236 | 2022.07 | 230.6922 | 62.1863 | 168.5058
1.3 | Усиление элементов деревянной стропильной системы | т.руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Нормализация ТВР чердачных помещений, (А.П.) всего, в том числе: | к-во домов | 2 | 2 |  | 0.16667 | 0.16667 | 0
|  | т.руб. | 671.995 | 671.995 |  | 55.9996 | 55.9996 | 0
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 80 | 80 |  | 6.6667 | 6.6667 | 0
|  | т.руб. | 379.307 | 379.307 |  | 31.6089 | 31.6089 | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 538 | 538 |  | 44.8333 | 44.8333 | 0
|  | т.руб. | 266.316 | 266.316 |  | 22.193 | 22.193 | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 4 | 4 |  | 0.33333 | 0.33333 | 0
|  | т.руб. | 26.372 | 26.372 |  | 2.1977 | 2.1977 | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 1.45 |  | 1.45 | 0.12083 | 0 | 0.12083
|  | т.руб. | 765.311 |  | 765.311 | 63.7759 | 0 | 63.7759
4 | Ремонт и окраска фасадов | т.кв.м | 4.84 | 2.21 | 2.63 | 0.40333 | 0.18417 | 0.21917
|  | т.руб. | 4087.155 | 1484.915 | 2602.24 | 340.5963 | 123.7429 | 216.8533
5 | Косметический ремонт лестничных клеток (А.П.) | т.кв.м | 45.051 |  | 45.051 | 3.7542 | 0 | 3.7542
|  | л/кл | 82 |  | 82 | 6.8333 | 0 | 6.8333
|  | т.руб. | 19277.72 |  | 19277.72 | 1606.4767 | 0 | 1606.4767
6 | Восстановление отделки стен, потолков технических помещений | т.кв.м | 0.13 | 0.13 |  | 0.010833 | 0.010833 | 0
|  | т.руб. | 49.972 | 49.972 |  | 4.1643 | 4.1643 | 0
7 | Замена, восстановление отдельных учасктов полов, ступеней МОП и технических помещений | т.кв.м | 1.428 | 1.146 | 0.282 | 0.119 | 0.0955 | 0.0235
|  | т.руб. | 1465.134 | 975.533 | 489.601 | 122.0945 | 81.2944 | 40.8001
8 | Замена водосточных труб | шт. | 228 | 228 |  | 19 | 19 | 0
|  | т.руб. | 103.777 | 103.777 |  | 8.6481 | 8.6481 | 0
9 | Замена водосточных труб на антивандальные | шт. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Ремонт отмостки | т.п.м | 0.489 |  | 0.489 | 0.04075 | 0 | 0.04075
|  | т.руб. | 1271.4 |  | 1271.4 | 105.95 | 0 | 105.95
11 | Замена и восстановление дверных заполнений | шт. | 707 | 693 | 14 | 58.9167 | 57.75 | 1.1667
|  | т.руб. | 1074.007 | 431.783 | 642.224 | 89.5006 | 35.9819 | 53.5187
12 | Установка металлических дверей, решеток | шт. | 32 | 32 |  | 2.6667 | 2.6667 | 0
|  | т.руб. | 858.288 | 858.288 |  | 71.524 | 71.524 | 0
13 | Замена и восстановление оконных заполнений | шт. | 1067 | 387 | 680 | 88.9167 | 32.25 | 56.6667
|  | т.руб. | 23087.99 | 2214.808 | 20873.182 | 1923.9992 | 184.5673 | 1739.4318
14 | Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.906 | 0.372 | 0.534 | 0.0755 | 0.031 | 0.0445
|  | т.руб. | 4075.502 | 1503.534 | 2571.968 | 339.6252 | 125.2945 | 214.3307
15 | Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов), всего | шт. | 3 |  | 3 | 0.25 | 0 | 0.25
|  | т.руб. | 461.184 |  | 461.184 | 38.432 | 0 | 38.432
16 | Ремонт печей | шт. |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | тыс.кв.м |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб | шт. |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | тыс.п.м |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек | тыс.кв.м | 0.962 |  | 0.962 | 0.080167 | 0 | 0.080167
|  | т.руб. | 2126.571 |  | 2126.571 | 177.2142 | 0 | 177.2142
II. | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | т.руб. | 7410.168 | 7410.168 |  | 617.514 | 617.514 | 0
22 | Ремонт трубопроводов, всего, в том числе: | т.п.м | 3.106 | 3.106 |  | 0.25883 | 0.25883 | 0
|  | т.руб. | 6430.078 | 6430.078 |  | 535.8398 | 535.8398 | 0
22.1 | ГВС | т.п.м. | 0.239 | 0.239 |  | 0.019917 | 0.019917 | 0
|  | т.руб. | 232.597 | 232.597 |  | 19.3831 | 19.3831 | 0
22.2 | ХВС | т.п.м | 1.705 | 1.705 |  | 0.14208 | 0.14208 | 0
|  | т.руб. | 4225.189 | 4225.189 |  | 352.0991 | 352.0991 | 0
22.3 | теплоснабжения | т.п.м | 0.462 | 0.462 |  | 0.0385 | 0.0385 | 0
|  | т.руб. | 410.938 | 410.938 |  | 34.2448 | 34.2448 | 0
22.4 | систем канализации | т.п.м | 0.7 | 0.7 |  | 0.058333 | 0.058333 | 0
|  | т.руб. | 1561.354 | 1561.354 |  | 130.1128 | 130.1128 | 0
23 | Замена отопительных приборов | шт. | 20 | 20 |  | 1.6667 | 1.6667 | 0
|  | т.руб. | 186.933 | 186.933 |  | 15.5777 | 15.5777 | 0
24 | Замена и ремонт эапорной арматуры систем Ц/О, ГВС, ХВС | шт. | 991 | 991 |  | 82.5833 | 82.5833 | 0
|  | т.руб. | 793.157 | 793.157 |  | 66.0964 | 66.0964 | 0
III. | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 7038.844 | 7038.844 |  | 586.5703 | 586.5703 | 0
25 | Замена и ремонт электропроводки проводки | т.п.м | 2.7613 | 2.7613 |  | 0.23011 | 0.23011 | 0
|  | т.руб. | 377.024 | 377.024 |  | 31.4187 | 31.4187 | 0
26 | Замена и ремонт аппаратов защиты, замена установочной арматуры | шт. | 7514 | 7514 |  | 626.1667 | 626.1667 | 0
|  | т.руб. | 5348.284 | 5348.284 |  | 445.6903 | 445.6903 | 0
27 | Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д. | шт. | 420 | 420 |  | 35 | 35 | 0
|  | т.руб. | 1313.536 | 1313.536 |  | 109.4613 | 109.4613 | 0
IV. | РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | т.руб. | 1347.038 |  | 1347.038 | 112.2532 | 0 | 112.2532
28 | Антисептирование деревянной стропильной системы | т.руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Антиперирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 1347.038 |  | 1347.038 | 112.2532 | 0 | 112.2532
30 | Аварийно-восстановительные работы (не менее 10%) | т.руб. | 9933.838 | 9933.838 |  | 827.8198 | 827.8198 | 0
| ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: | т.руб. | 87874.2 | 33423.691 | 54450.509 | 7322.85 | 2785.3076 | 4537.5424
ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
1 | Замена почтовых ящиков | шт.
т.руб.
2 | Установка урн | шт.
т.руб.
3 | Установка скамеек | шт.
т.руб.
4 | Озеленение и газоны | т.кв.м
т.руб.
5 | Снос деревьев | шт.
т.руб.
6 | Ремонт и замена вторичных сетей | т.п.м
т.руб
7 | Осушение подвалов | ед.
т.руб.
8 | Замена номерных знаков | шт.
т.руб.
9 | Организация мест консъержей | мест
т.руб.
10 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт систем АППЗ, | т.руб. | 704.928 |  | 704.928
10.1 | в том числе восстановление систем | т.руб. | 0 |  | 0
11 | Ремонт и обслуживание ПЗУ | т.руб. | 0 |  | 0
12 | Ремонт и обслуживание стационарных электроплит | т.руб. | 0 |  | 0
13 | Замер сопротивления изоляции электропроводов | т.руб. | 0 |  | 0
14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 0 |  | 0
15 | Комплексное техническое обслуживание ОДС | т.руб. | 0 |  | 0
16 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт лифтов, всего | т.руб. | 16684.871 |  | 16684.871
16.1 | в том числе аварийно-восстановительные работы, в т.ч: | т.руб
16.1.1 | после хищений | шт.
т.руб.
16.1.2 | после пожаров и взрывов | шт.
тыс.руб.
16.1.3 | Замена узлов оборудования | шт.
т.руб.
16.2 | Установка УБ | шт.
т.руб.
17 | Платные услуги, всего в том числе | т.руб.
17.1 | предоставляемые населению | т.руб.
18 | Восстановление освещения, всего, | шт. | 3816 | 3816
| в том числе: | т.руб. | 202.0427 | 202.0427
18.1 | фасадов | шт.
т.руб.
18.2 | дворов | шт.
т.руб.
18.3 | арок | шт.
т.руб.
18.4 | подъездов | шт. | 960 | 960
|  | т.руб. | 50.8093 | 50.8093
18.5 | лестничных клеток | шт. | 2033 | 2033
|  | т.руб. | 107.7667 | 107.7667
18.6 | чердаков | шт. | 393 | 393
|  | т.руб. | 20.8467 | 20.8467
18.7 | подвалов | шт. | 430 | 430
|  | т.руб. | 22.62 | 22.62
18.8 | номерных знаков | шт.
т.руб.
| Технический директор |  | А.В.Хмаренко
| Начальник ПТО |  | А.В.Тихонова