## 2018
"Утверждаю"
Генеральный директор
ООО "ЖКС №1 Василеостровского района"
_____________________Ю.П.Матвеев
Выполнение плана текущего ремонта за 2018 год
по ООО "ЖКС №1 Василеостровского района"
Код | Наименование работ | ед.изм. |  |  |  | Текущий ремонт, за счет средств населения, работы выполняемые управляющей организацией
[6 empty] | Всего | хоз.сп. | подр.сп
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 73222.2594 | 62736.546 | 85.6796 | 62736.546 | 14452.298 | 48284.248
1 | Ремонт кровли (А.П.) | к-во домов | 6 | 12 | 200 | 12 | 5 | 7
|  | т.кв.м | 2.72 | 2.761 | 101.5074 | 2.761 | 0.978 | 1.783
| в том числе, | т.руб. | 2357.707 | 1762.478 | 74.7539 | 1762.478 | 582.533 | 1179.945
1.1 | жесткой | т.кв.м | 0 | 0.234 |  | 0.234 | 0 | 0.234
|  | т.руб. | 0 | 148.996 |  | 148.996 | 0 | 148.996
1.2 | мягкой | т.кв.м | 2.72 | 2.527 | 92.9044 | 2.527 | 0.978 | 1.549
|  | т.руб. | 2357.707 | 1613.482 | 68.4344 | 1613.482 | 582.533 | 1030.949
1.3 | Усиление элементов деревянной стропильной системы | т.руб. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Нормализация ТВР чердачных помещений, (А.П.) всего, в том числе: | к-во домов | 72 | 72 | 100 | 72 | 35 | 37
|  | т.руб. | 20680 | 14085.665 | 68.1125 | 14085.665 | 6647.918 | 7437.747
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 814.8 | 660.615 | 81.077 | 660.615 | 660.615 | 0
|  | т.руб. | 9590.467 | 4119.051 | 42.9494 | 4119.051 | 4119.051 | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 5115 | 4985 | 97.4585 | 4985 | 2181 | 2804
|  | т.руб. | 3092.724 | 1792.04 | 57.9437 | 1792.04 | 999.857 | 792.183
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 26.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 7970.437 | 8174.574 | 102.5612 | 8174.574 | 1529.01 | 6645.564
3 | Ремонт фасадов (А.П.) всего, в том числе: | к-во домов | 114 | 92 | 80.7018 | 92 | 61 | 31
|  | т.руб. | 22416.0554 | 16639.618 | 74.2308 | 16639.618 | 2602.034 | 14037.584
3.1 | Ремонт и окраска фасадов | т.кв.м | 18.63 | 12.7005 | 68.1723 | 12.7005 | 3.109 | 9.5915
|  | т.руб. | 17575.2424 | 14090.413 | 80.1719 | 14090.413 | 2211.266 | 11879.147
3.2 | Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.906 | 0.5735 | 63.3002 | 0.5735 | 0.2705 | 0.303
|  | т.руб. | 4075.502 | 1474.478 | 36.1791 | 1474.478 | 390.769 | 1083.709
3.3 | Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 1.45 | 2.234 | 154.069 | 2.234 | 0 | 2.234
|  | т.руб. | 765.311 | 1074.728 | 140.4302 | 1074.728 | 0 | 1074.728
3.4 | Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Косметический ремонт лестничных клеток (А.П.) | т.кв.м | 38.218 | 36.419 | 95.2928 | 36.419 | 0 | 36.419
|  | л/кл | 64 | 66 | 103.125 | 66 | 0 | 66
|  | т.руб. | 15070.255 | 14970.287 | 99.3367 | 14970.287 | 0 | 14970.287
5 | Восстановление отделки стен, потолков технических помещений | т.кв.м | 0.13 | 0.145 | 111.5385 | 0.145 | 0.145 | 0
|  | т.руб. | 49.972 | 44.328 | 88.7057 | 44.328 | 44.328 | 0
6 | Замена, восстановление отдельных учасктов полов, ступеней МОП и технических помещений | т.кв.м | 1.146 | 0.9862 | 86.0558 | 0.9862 | 0.9862 | 0
|  | т.руб. | 975.533 | 649.87 | 66.6169 | 649.87 | 649.87 | 0
7 | Замена водосточных труб | шт. | 228 | 900 | 394.7368 | 900 | 900 | 0
|  | т.руб. | 103.777 | 1033.667 | 996.0463 | 1033.667 | 1033.667 | 0
8 | Замена водосточных труб на антивандальные | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Ремонт отмостки | т.п.м | 0.489 | 0.662 | 135.3783 | 0.662 | 0 | 0.662
|  | т.руб. | 1271.4 | 1523.756 | 119.8487 | 1523.756 | 0 | 1523.756
10 | Замена и восстановление дверных заполнений | шт. | 693 | 950 | 137.0851 | 950 | 950 | 0
|  | т.руб. | 431.783 | 867.335 | 200.8729 | 867.335 | 867.335 | 0
11 | Установка металлических дверей, решеток | шт. | 32 | 27 | 84.375 | 27 | 27 | 0
|  | т.руб. | 858.288 | 948.608 | 110.5233 | 948.608 | 948.608 | 0
12 | Замена и восстановление оконных заполнений | шт. | 667 | 849 | 127.2864 | 849 | 572 | 277
|  | т.руб. | 6880.918 | 7883.027 | 114.5636 | 7883.027 | 845.663 | 7037.364
13 | Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов), всего | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Ремонт печей | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | тыс.кв.м | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | тыс.п.м | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек | тыс.кв.м | 0.962 | 0.897 | 93.2432 | 0.897 | 0 | 0.897
|  | т.руб. | 2126.571 | 2327.907 | 109.4676 | 2327.907 | 0 | 2327.907
II. | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | т.руб. | 5860.168 | 11315.323 | 193.0887 | 11315.323 | 11315.323 | 0
19 | Ремонт трубопроводов, всего, в том числе: | т.п.м | 2.471 | 9.6424 | 390.2226 | 9.6424 | 9.6424 | 0
|  | т.руб. | 4880.078 | 8756.262 | 179.4287 | 8756.262 | 8756.262 | 0
19.1 | ГВС | т.п.м. | 0.239 | 0.5505 | 230.3347 | 0.5505 | 0.5505 | 0
|  | т.руб. | 232.597 | 607.059 | 260.9918 | 607.059 | 607.059 | 0
19.2 | ХВС | т.п.м | 1.07 | 4.4651 | 417.2991 | 4.4651 | 4.4651 | 0
|  | т.руб. | 2675.189 | 5085.589 | 190.102 | 5085.589 | 5085.589 | 0
19.3 | теплоснабжения | т.п.м | 0.462 | 1.4941 | 323.3983 | 1.4941 | 1.4941 | 0
|  | т.руб. | 410.938 | 1415.35 | 344.4194 | 1415.35 | 1415.35 | 0
19.4 | систем канализации | т.п.м | 0.7 | 3.1327 | 447.5286 | 3.1327 | 3.1327 | 0
|  | т.руб. | 1561.354 | 1648.264 | 105.5663 | 1648.264 | 1648.264 | 0
20 | Замена отопительных приборов | шт. | 20 | 69 | 345 | 69 | 69 | 0
|  | т.руб. | 186.933 | 463.976 | 248.2044 | 463.976 | 463.976 | 0
21 | Замена и ремонт эапорной арматуры систем Ц/О, ГВС, ХВС | шт. | 991 | 2562 | 258.5267 | 2562 | 2562 | 0
|  | т.руб. | 793.157 | 2095.085 | 264.1451 | 2095.085 | 2095.085 | 0
III. | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 5498.277 | 9317.0842 | 169.4546 | 9317.0842 | 9317.0842 | 0
22 | Замена и ремонт электропроводки проводки | т.п.м | 2.7613 | 3.941 | 142.7209 | 3.941 | 3.941 | 0
|  | т.руб. | 377.024 | 597.598 | 158.504 | 597.598 | 597.598 | 0
23 | Замена и ремонт аппаратов защиты, замена установочной арматуры | шт. | 5349.46 | 7790 | 145.6222 | 7790 | 7790 | 0
|  | т.руб. | 3807.717 | 6917.0012 | 181.6574 | 6917.0012 | 6917.0012 | 0
24 | Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д. | шт. | 420 | 575 | 136.9048 | 575 | 575 | 0
|  | т.руб. | 1313.536 | 1802.485 | 137.2239 | 1802.485 | 1802.485 | 0
IV. | РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | т.руб. | 1347.038 | 1347.038 | 100 | 1347.038 | 0 | 1347.038
25 | Антисептирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | Антиперирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 1347.038 | 1347.038 | 100 | 1347.038 | 0 | 1347.038
27 | Аварийно-восстановительные работы (не менее 10%) | т.руб. | 2350.529 | 3562.2787 | 151.5522 | 3562.2787 | 3548.5847 | 13.694
| ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: | т.руб. | 88278.2714 | 88278.2709 | 100 | 88278.2709 | 38633.2909 | 49644.98
ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
1 | Замена почтовых ящиков | шт.
т.руб.
2 | Установка урн | шт.
т.руб.
3 | Установка скамеек | шт.
т.руб.
4 | Озеленение и газоны | т.кв.м
т.руб.
5 | Снос деревьев | шт.
т.руб.
6 | Ремонт и замена вторичных сетей | т.п.м
т.руб
7 | Осушение подвалов | ед.
т.руб.
8 | Замена номерных знаков | шт.
т.руб.
9 | Организация мест консъержей | мест
т.руб.
10 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт систем АППЗ, | т.руб. |  |  |  | 461.964 |  | 461.964
10.1 | в том числе восстановление систем | т.руб. |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Ремонт и обслуживание ПЗУ | т.руб. |  |  |  | 72.66 |  | 72.66
12 | Ремонт и обслуживание стационарных электроплит | т.руб. |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Замер сопротивления изоляции электропроводов | т.руб. |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Комплексное техническое обслуживание ОДС | т.руб. |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт лифтов, всего | т.руб. |  |  |  | 13709.658 |  | 13709.658
16.1 | в том числе аварийно-восстановительные работы, в т.ч: | т.руб
16.1.1 | после хищений | шт.
т.руб.
16.1.2 | после пожаров и взрывов | шт.
тыс.руб.
16.1.3 | Замена узлов оборудования | шт.
т.руб.
16.2 | Установка УБ | шт.
т.руб.
17 | Платные услуги, всего в том числе | т.руб. |  |  |  | 1842.532 | 1842.532
17.1 | предоставляемые населению | т.руб. |  |  |  | 1842.532 | 1842.532
18 | Восстановление освещения, всего, | шт. |  |  |  | 4324 | 4324
| в том числе: | т.руб. |  |  |  | 288.69 | 288.69
18.1 | фасадов | шт.
т.руб.
18.2 | дворов | шт.
т.руб.
18.3 | арок | шт.
т.руб.
18.4 | подъездов | шт. |  |  |  | 884 | 884
|  | т.руб. |  |  |  | 58.34 | 58.34
18.5 | лестничных клеток | шт. |  |  |  | 2710 | 2710
|  | т.руб. |  |  |  | 182.55 | 182.55
18.6 | чердаков | шт. |  |  |  | 353 | 353
|  | т.руб. |  |  |  | 22.955 | 22.955
18.7 | подвалов | шт. |  |  |  | 377 | 377
|  | т.руб. |  |  |  | 24.845 | 24.845
18.8 | номерных знаков | шт.
т.руб.
| Технический директор |  |  |  |  | А.М.Самсоненко
| Начальник ПТО |  |  |  |  | А.В.Тихонова